## Memorial de Calculo
MEMORIAL DE CALCULO
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18 - COM DESONERAÇÃO (T135)
Data Base: 01/03/2018
Valores com BDI - BDI: 26,24%
Item | Descrição | Unid. | Calculo | Quant.
45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | m3 | (rede 60 (1,80 x 0,80 x 292,00) = 420,48) + (rede 80 (2,00 x 1,00 x 1930,60) = 3981,20) + (rede 100 (2,20 x 1,20 x 764,00) = 1779,36) | 6298.64 | 420.48 | 3861.2 | 2016.96 | 6298.64
45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m3 | rede 60 (1,20 x 0,80 x 292,00) = rede 80 (1,20 x 1,00 x 1930,60) = rede 100 (1,00 x 1,20 x 764,00) | 3050.5 | 280.32 | 1853.376 | 916.8 | 3050.496
45440 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) | m | 8,00m por boca de lobo = 121,00 x 8,00 | 968
45445 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) | m | Tabela Resumo | 292
45450 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) | m | Tabela Resumo | 1990.6
45455 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) | m | Tabela Resumo | 674
45535 | BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) | uni | 121 | 121
45480 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | uni | 6 | 6
45485 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) | m | 0,8 x 6 | 4.8
45490 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | uni | 35 | 35
45495 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) | m | 0,60 x 35,00 | 21
45500 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) |  | 13 | 13
45505 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) | m | 0,80 x 13,00 | 10.4
41375 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) | uni | 3 | 3
Demonstrativo do item Adminstração Local
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | Custo unit. | Total
1 | DIVISÃO DE ENGENHARIA
1.1 | Engenheiro de Produção/ Civil | mês | 1 | 13020.91 | 13020.91
1.2 | Topógrafo | mês | 1 | 5290.48 | 5290.48
1.3 | Auxiliar de Topografia | mês | 1 | 3170.95 | 3170.95
2 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA
2.1 | Vigia | mês | 1 | 2533.42 | 2533.42
3 | VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
3.1 | Veículos Leves (incluso combustível) | mês | 1 | 3095.19 | 3095.19
| CUSTO TOTAL |  |  |  | 27110.95
| BDI (26,24%) |  |  |  | 7113.9133
| PREÇO TOTAL |  |  |  | 34224.8633
Demonstrativo do item Canteiro de Obras
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | Custo unit. | Total
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 | Escritório urbano (cidade) | mês | 1 | 1737.56 | 1737.56
1.2 | Mobiliário de Escritório (inclusive equipamentos de informática) | mês | 1 | 747.29 | 747.29
1.3 | Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês | 1 | 622.76 | 622.76
1.4 | Almoxarifado | m² | 12 | 104.84 | 1258.08
1.5 | Banheiros Químicos (com lavatório) | mês | 6 | 650 | 3900
1.6 | Tenda 6x6 m (refeitório) | mês | 1 | 760 | 760
1.7 | Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | cj | 4 | 190 | 760
1.8 | Instalações Provisórias de Água/Esgoto | un | 1 | 1867.52 | 1867.52
1.9 | Placa de Obra | m² | 12 | 148.31 | 1779.72
1.10 | Instalações Provisórias de Energia Elétrica | un | 1 | 2648.51 | 2648.51
| CUSTO TOTAL |  |  |  | 16081.44
| BDI (26,24%) |  |  |  | 4219.7699
| PREÇO TOTAL |  |  |  | 20301.2099
Demonstrativo do item Mobilização de Equipamentos
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | Custo unit. | Total
1 | EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE – 40 KM/H
1.2 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE |  | 1 | 1513.77 | 1513.77
1.3 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - MF 86HS OU EQUIVALENTE |  | 2 | 1459.34 | 2918.68
2 | VEÍCULOS DE PRODUÇÃO (AUTOPROPELIDOS) – 50 KM/H
2.1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  | 4 | 989.16 | 3956.64
2.2 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  | 1 | 867.92 | 867.92
2.3 | CAMINHÃO MUNCK |  | 1 | 755.92 | 755.92
| CUSTO TOTAL |  |  |  | 10012.93
| BDI (26,24%) |  |  |  | 2627.3928
| PREÇO TOTAL |  |  |  | 12640.3228
Demonstrativo do item Mobilização de Mão de Obra
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | Custo unit. | Total
1 | NÍVEL 3
1.1 | Viagem de ônibus (estadual) |  | 48 | 50 | 2400
1.2 | Diária (alimentação) |  | 48 | 20 | 960
| CUSTO TOTAL |  |  |  | 3360
| BDI (26,24%) |  |  |  | 881.664
| PREÇO TOTAL |  |  |  | 4241.664

## Orçamento
ORÇAMENTO
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18 - COM DESONERAÇÃO (T135)
Data Base: 01/03/2018
Valores com BDI - BDI: 26,24%
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Preço unit. | Total
45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | m³ | 6298.64 | 8.36 | 52656.6304 | 420.48 | 3981.2 | 1779.36 | 6181.04
45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m³ | 3050.5 | 11.85 | 36148.425 | 280.32 | 1910.976 | 808.8 | 3000.096
45440 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) | m | 968 | 121.15 | 117273.2
45445 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) | m | 292 | 187.95 | 54881.4
45450 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) | m | 1990.6 | 305.29 | 607710.274
45455 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) | m | 674 | 443.94 | 299215.56
45535 | BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) | unid. | 121 | 1144.27 | 138456.67
45480 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | unid. | 6 | 1733.13 | 10398.78
45485 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) | m | 4.8 | 794.83 | 3815.184
45490 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | unid. | 35 | 3651.99 | 127819.65
45495 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) | m | 21 | 1658.71 | 34832.91
45500 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | unid. | 13 | 4218.95 | 54846.35
45505 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) | m | 10.4 | 1846.63 | 19204.952
41375 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) | unid. | 3 | 2913.12 | 8739.36
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | unid. | 1 | 34224.86 | 34224.86
| CANTEIRO DE OBRA | unid. | 1 | 20301.21 | 20301.21
| MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | unid. | 1 | 12640.32 | 12640.32
| MOBILIZAÇÃO MÃO DE OBRA | unid. | 1 | 4241.66 | 4241.66
Total Geral |  |  |  |  | 1637407.3954

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18 - COM DESONERAÇÃO (T135)
Data Base: 01/03/2018
Valores com BDI - BDI: 26,24%
Código auxiliar | Serviço | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | Total Geral
45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | 50% | 26328.3152 | 50% | 26328.3152 | 0% | 0 | 52656.6304
45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | 0% | 0 | 50% | 18074.2125 | 50% | 18074.2125 | 36148.425
45440 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) | 0% | 0 | 50% | 58636.6 | 50% | 58636.6 | 117273.2
45445 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) | 0% | 0 | 50% | 27440.7 | 50% | 27440.7 | 54881.4
45450 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) | 25% | 151927.5685 | 25% | 151927.5685 | 50% | 303855.137 | 607710.274
45455 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) | 0% | 0 | 50% | 149607.78 | 50% | 149607.78 | 299215.56
45535 | BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) | 0% | 0 | 50% | 69228.335 | 50% | 69228.335 | 138456.67
45480 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | 0% | 0 | 50% | 5199.39 | 50% | 5199.39 | 10398.78
45485 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3815.184 | 3815.184
45490 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | 0% | 0 | 50% | 63909.825 | 50% | 63909.825 | 127819.65
45495 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 34832.91 | 34832.91
45500 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | 0% | 0 | 50% | 27423.175 | 50% | 27423.175 | 54846.35
45505 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 19204.952 | 19204.952
41375 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 8739.36 | 8739.36
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 40% | 13689.944 | 30% | 10267.458 | 30% | 10267.458 | 34224.86
| CANTEIRO DE OBRA | 40% | 8120.484 | 30% | 6090.363 | 30% | 6090.363 | 20301.21
| MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 40% | 5056.128 | 30% | 3792.096 | 30% | 3792.096 | 12640.32
| MOBILIZAÇÃO MÃO DE OBRA | 40% | 1696.664 | 30% | 1272.498 | 30% | 1272.498 | 4241.66
|  | Sub Total | 206819.1037 | Sub Total | 619198.3162 | Sub Total | 811389.9755 | 1637407.3954
1637407.3954
Ricardo Orides Venancio Primo
Engenheiro Civil
CREA 97252/D - MG

## BDI
DEMONSTRATIVO DE BDI
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18 - COM DESONERAÇÃO (T135)
Data Base: 01/03/2018
Valores com BDI - BDI: 26,24%
| Administração central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | Riscos (5) | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | Resultado (*)
BDI ESTIMADO | 3,67% | 7,30% | 0.75% | 0,11% | 0,56% | 2,50% | 0,65% | 3,00% | 0,00% | 20.18%
BDI DESONERADO ESTIMADO | 3,67% | 7,30% | 0.75% | 0,11% | 0,56% | 2,50% | 0,65% | 3,00% | 4,50% | 26.24%
(1) Valor adotado e praticado no mercado.
(2) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão n° 2.622/2013 - TCU - Plenário. Valores médios.
(3) Valor calculado pela expressão matemática do DNIT: CF = ((1+SELIC)1/12 x (1+IN FL)1/12 ) - 1 = 1,65% (valor médio dos últimos 12 meses - dez/14 à nov/15)
(4) Valores relativos aos seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional foram excluídos conforme Portaria n° 449/2015. Garantia calculada com a média do percentual do seguro-garantia (Acórdão n° 2.622/2013 - TCU) e do dinheiro (0%). Seguro de Vida em Grupo calculado pela média histórica de obras Civis (não compõe o BDI reduzido).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão n° 2.622/2013 - TCU - Plenário. Valores médios.
(6) Valor médio utilizado pelo DNIT.
(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(9) Alíquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB - contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n° 2.622/2013 - TCU - Plenário
Ricardo Orides Venancio Primo
Engenheiro Civil
CREA 97252/D - MG