## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA DE OBRAS
ORÇAMENTO BÁSICO ESTIMADO
REFORMA DO GINÁSIO
Rua José de Amorim, Quadra 6, Lote 1 - Santo Antônio do Rio Verde - Catalão-GO
Tabela 128 - Custo Obras Civis - Novembro/2017 - Desonerada
Tabela SINAPI 12/2017 - Desonerada
29 DE JANEIRO DE 2018
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL
Grupo de Serviço: 164 - Serviços Preliminares
1.1 | AGETOP | 20101 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 13.2325 | m2 |  |  | 0
1.2 | AGETOP | 20103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 13.2325 | m2 |  |  | 0
1.3 | AGETOP | 20106 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 5.9 | m2 |  |  | 0
1.4 | AGETOP | 20111 | DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | 1.44 | m2 |  |  | 0
1.5 | AGETOP | 20118 | DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | 76.525 | m3 |  |  | 0
1.6 | AGETOP | 20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | 52.416 | m3 |  |  | 0
1.7 | AGETOP | 20143 | DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA | 4.9 | m |  |  | 0
1.8 | AGETOP | 20145 | DEMOLIÇAO DE BACIA TURCA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 1 | und. |  |  | 0
1.9 | AGETOP | 20146 | DEMOLIÇÃO DE MICTÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 2 | und. |  |  | 0
1.10 | AGETOP | 20147 | DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 13.2325 | m2 |  |  | 0
1.11 | AGETOP | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | 3 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 165 - Transportes
2.1 | AGETOP | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 132.1858 | m3 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 168 - Estrutura
3.1 | AGETOP | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | 0.039 | m3 |  |  | 0
3.2 | AGETOP | 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | 50 | m |  |  | 0
3.3 | AGETOP | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 19.84 | Kg |  |  | 0
3.4 | AGETOP | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 411.84 | Kg |  |  | 0
3.5 | AGETOP | 60505 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.) | 0.405 | m3 |  |  | 0
3.6 | AGETOP | 61101 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | 8.4525 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 169 - Instalações Elét./Telefônica/Cabeamento Estruturado
4.1 | AGETOP | 71527 | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W | 10 | und. |  |  | 0
4.2 | AGETOP | 71565 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 10 W | 8 | und. |  |  | 0
4.3 | AGETOP | 71688 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | 8 | und. |  |  | 0
4.4 | AGETOP | 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | 25 | m |  |  | 0
4.5 | AGETOP | 71290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 | 80 | m |  |  | 0
4.6 | AGETOP | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | 3 | und. |  |  | 0
4.7 | AGETOP | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 2 | und. |  |  | 0
4.8 | AGETOP | 72591 | TOMADA TELEFONICA (4 PINOS) | 1 | und. |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 170 - Instalações hidro-sanitárias
5.1 | AGETOP | 80502 | VASO SANITÁRIO | 3 | und. |  |  | 0
5.2 | AGETOP | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | 3 | und. |  |  | 0
5.3 | AGETOP | 80518 | VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA ( ALTA SEGURANÇA) | 3 | und. |  |  | 0
5.4 | AGETOP | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | 3 | cj. |  |  | 0
5.5 | AGETOP | 80526 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO | 7 | und. |  |  | 0
5.6 | AGETOP | 80532 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX | 7 | und. |  |  | 0
5.7 | AGETOP | 80542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | 2 | und. |  |  | 0
5.8 | AGETOP | 80570 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" | 4 | und. |  |  | 0
5.9 | AGETOP | 80601 | MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO | 2 | und. |  |  | 0
5.10 | AGETOP | 80672 | SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO | 2 | und. |  |  | 0
5.11 | AGETOP | 80656 | TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL | 2 | und. |  |  | 0
5.12 | AGETOP | 80901 | REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2" | 3 | und. |  |  | 0
5.13 | AGETOP | 80975 | REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" | 1 | und. |  |  | 0
5.14 | AGETOP | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 21.96 | m |  |  | 0
5.15 | AGETOP | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | 0.8 | m |  |  | 0
5.16 | AGETOP | 81041 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | 4 | und. |  |  | 0
5.17 | AGETOP | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 8 | und. |  |  | 0
5.18 | AGETOP | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | 1 | und. |  |  | 0
5.19 | AGETOP | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 5 | und. |  |  | 0
5.20 | AGETOP | 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | 1 | und. |  |  | 0
5.21 | AGETOP | 81661 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | 1 | und. |  |  | 0
5.22 | AGETOP | 81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | 1 | und. |  |  | 0
5.23 | AGETOP | 81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 2 | und. |  |  | 0
5.24 | AGETOP | 81923 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM | 2 | und. |  |  | 0
5.25 | AGETOP | 81935 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 6 | und. |  |  | 0
5.26 | AGETOP | 81970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | 2 | und. |  |  | 0
5.27 | AGETOP | 81975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM | 3 | und. |  |  | 0
5.28 | AGETOP | 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | 2 | und. |  |  | 0
5.29 | AGETOP | 82201 | TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO | 1 | und. |  |  | 0
5.30 | AGETOP | 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 5.51 | m |  |  | 0
5.31 | AGETOP | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 4.52 | m |  |  | 0
5.32 | AGETOP | 82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | 1.15 | m |  |  | 0
5.33 | AGETOP | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 5 | m |  |  | 0
5.34 | AGETOP | 81860 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | 1 | und. |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 172 - Alvenarias e divisórias
6.1 | AGETOP | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | 46.605 | m2 |  |  | 0
6.2 | AGETOP | 100302 | DIVISORIA DE GRANITINA | 1.1 | m2 |  |  | 0
6.3 | AGETOP | 100501 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO | 258.5 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 176 - Estrutura de madeira
7.1 | AGETOP | 140101 | ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS | 20.0575 | m2 |  |  | 0
7.2 | AGETOP | 140301 | TRATAMENTO P/ESTRUTURA DE TELHADO | 20.0575 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 178 - Coberturas
8.1 | AGETOP | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | 20.0575 | m2 |  |  | 0
8.2 | AGETOP | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | 5.5 | m |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 180 - Esquadrias metálicas
9.1 | AGETOP | 180304 | PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS | 21.28 | m2 |  |  | 0
9.2 | AGETOP | 180330 | GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 | 4.07 | m2 |  |  | 0
9.3 | AGETOP | 180403 | ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS | 2.56 | m2 |  |  | 0
9.4 | AGETOP | 180401 | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | 1 | m2 |  |  | 0
9.5 | AGETOP | 180490 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS | 0.09 | m2 |  |  | 0
9.6 | AGETOP | 180504 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | 11.76 | m2 |  |  | 0
9.7 | AGETOP | 180318 | GUARDA BICICLETAS | 4.3 | m |  |  | 0
9.8 | AGETOP | 180320 | GRADE GINASIO - TELA PORTUG.3X3CM FIO12/TB.INDUST.1.1/2" | 4.26 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 181 - Vidros
10.1 | AGETOP | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | 3.56 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 182 - Revestimento de paredes
11.1 | AGETOP | 200101 | CHAPISCO COMUM | 160.44 | m2 |  |  | 0
11.2 | AGETOP | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 42.64 | m2 |  |  | 0
11.3 | AGETOP | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | 117.8 | m2 |  |  | 0
11.4 | AGETOP | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 43.36 | m2 |  |  | 0
11.5 | AGETOP | 200103 | RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA | 3.2 | m |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 183 - Forros
12.1 | AGETOP | 210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | 17.2 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 184 - Revestimento de piso
13.1 | AGETOP | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | 6 | m2 |  |  | 0
13.2 | AGETOP | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | 0.57 | m2 |  |  | 0
13.3 | AGETOP | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | 3.48 | m2 |  |  | 0
13.4 | AGETOP | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | 6.68 | m |  |  | 0
13.5 | AGETOP | 220311 | CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | 7.71 | m2 |  |  | 0
13.6 | AGETOP | 221003 | PISO VINÍLICO TRÁFEGO INTENSO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO | 748.8 | m2 |  |  | 0
13.7 | AGETOP | 220104 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 | 5.752 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 185 - Ferragens
14.1 | AGETOP | 230804 | CADEADO 50 MM | 6 | und. |  |  | 0
14.2 | AGETOP | 230172 | BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRÃO AGETOP | 6 | und. |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 188 - Pintura
15.1 | AGETOP | 260103 | LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME | 801.2281 | m2 |  |  | 0
15.2 | AGETOP | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | 66.8075 | m2 |  |  | 0
15.3 | AGETOP | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | 1298.4275 | m2 |  |  | 0
15.4 | AGETOP | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | 183.1675 | m2 |  |  | 0
15.5 | AGETOP | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | 35.6 | m2 |  |  | 0
15.6 | AGETOP | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | 3393.0901 | m2 |  |  | 0
15.7 | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | 1108.269 | m2 |  |  | 0
15.8 | AGETOP | 260204 | CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) | 26.028 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 189 - Diversos
16.1 | AGETOP | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 1165.8508 | m2 |  |  | 0
16.2 | AGETOP | 270802 | MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES | 1 | cj. |  |  | 0
16.3 | AGETOP | 271101 | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. | 1 | cj. |  |  | 0
16.4 | AGETOP | 271103 | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) | 1 | cj. |  |  | 0
16.5 | AGETOP | 270891 | SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID.(ASSENT./PINTADOS) | 1 | cj. |  |  | 0
16.6 | AGETOP | 271099 | TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID. | 1 | cj. |  |  | 0
16.7 | AGETOP | 270811 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGETOP | 1 | und. |  |  | 0
16.8 | AGETOP | 271714 | MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | 7.06 | m |  |  | 0
16.9 | AGETOP | 270810 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | 1 | und. |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
BDI | [6 empty] | 27.3% | 0
TOTAL C/ BDI | [7 empty] | 0 | 0
|  | _____________________________________________________ |  | _____________________________________________________

## Memória de cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - GO
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO
REFORMA DO GINÁSIO
ORÇAMENTO BÁSICO ESTIMADO
29 DE JANEIRO DE 2018
Tabela 128 - Custo Obras Civis - Novembro/2017 - Desonerada
Tabela SINAPI 12/2017 - Desonerada
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
Grupo de Serviço: 164 - Serviços Preliminares
1.1 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | Comprimento |  | Largura | Área
1.1.1 | W.C. fem. |  | 3.35 |  | 1.95 | 6.5325
1.1.2 | W.C. masc. |  | 3.35 |  | 2 | 6.7
TOTAL | [5 empty] | 13.2325
1.2 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | Comprimento |  | Largura | Área
1.2.1 | W.C. fem. |  | 3.35 |  | 1.95 | 6.5325
1.2.2 | W.C. masc. |  | 3.35 |  | 2 | 6.7
TOTAL | [5 empty] | 13.2325
1.3 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | Largura |  | Altura | Área
13.1 | W.C. masc. |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
1.3.2 | Cozinha |  | 1 |  | 0.5 | 0.5
1.3.3 | Vestiário |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
1.3.4 | W.C. jogadores - 2 portas |  | 0.8 |  | 2.1 | 3.36
TOTAL | [5 empty] | 5.9
1.4 | DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | m2 | Largura |  | Comprimento | Área
1.4.1 | W.C. masc. |  | 0.8 |  | 1.8 | 1.44
TOTAL | [5 empty] | 1.44
1.5 | DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | m3 | Comprimento | Largura/altura | Espessura média | Volume
1.5.1 | Arquibancada |  | 5.85 | 0.9 | 0.5 | 2.6325
1.5.2 | Arquibancada |  | 2.15 | 0.6 | 0.5 | 0.645
1.5.3 | Arquibancada |  | 2.15 | 0.6 | 0.5 | 0.645
1.5.4 | Arquibancada |  | 2.15 | 0.7 | 0.5 | 0.7525
1.5.5 | Arcos (2*117,50=2,35) |  | 235 |  | 0.3 | 70.5
1.5.6 | Banheiro masc. - abertura de vão de porta |  | 2.1 | 0.8 | 0.15 | 0.252
1.5.7 | Banheiro fem. - abertura de vão de porta |  | 2.1 | 0.8 | 0.15 | 0.252
1.5.8 | Bilheteria - abertura de vão de bilheteria |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.027
1.5.9 | W.C. fem. - abertura de vão de janela |  | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.054
1.5.10 | W.C. fem. - abertura de vão de janela |  | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.054
1.5.11 | W.C. fem. - parede divisória dos sanitários |  | 1.4 | 1.8 | 0.15 | 0.378
1.5.12 | W.C. jogadores - abertura de vão de janela |  | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.108
1.5.13 | Vestiário - abertura de vão de janela |  | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.225
TOTAL | [5 empty] | 76.525
1.6 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | Comprimento | Largura | Altura | Volume
1.6.1 | Quadra |  | 36 | 20.8 | 0.07 | 52.416
TOTAL | [5 empty] | 52.416
1.7 | DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA | m
1.7.1 | Área externa |  | 3,05+1,85 |  |  | 4.9
TOTAL | [5 empty] | 4.9
1.8 | DEMOLIÇAO DE BACIA TURCA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | und.
1.8.1 | W.C. masc. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
1.9 | DEMOLIÇÃO DE MICTÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | und.
1.9.1 | W.C. jogadores |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
1.10 | DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | Comprimento |  | Largura | Área
1.10.1 | W.C. fem. |  | 3.35 |  | 1.95 | 6.5325
1.10.2 | W.C. masc. |  | 3.35 |  | 2 | 6.7
TOTAL | [5 empty] | 13.2325
1.10 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | m2 | Comprimento |  | Altura | Área
1.10.1 | Placa de obra |  | 2 |  | 1.5 | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
Grupo de Serviço: 165 - Transportes
2.1 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | Área |  | Espessura | Volume
2.1.1 | Demolição da cobertura |  | 13.2325 |  | 0.01 | 0.13232
2.1.2 | Demolição da estrutura da cobertura |  | 13.2325 |  | 0.15 | 1.9849
2.1.3 | Retira de janelas e portais |  | 5.9 |  | 0.15 | 0.885
2.1.4 | Demolição da alvenaria de tijolos |  |  |  |  | 76.525
2.1.5 | Demolição do piso de concreto |  |  |  |  | 52.416
2.1.6 | Demolição do meio-fio |  | 4,90*0,15 |  | 0.15 | 0.11025
2.1.7 | Demolição do forro PVC |  | 13.2325 |  | 0.01 | 0.13232
TOTAL | [5 empty] | 132.1858
Grupo de Serviço: 168 - Estrutura
3.1 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | m3 | Comprimento | Largura | Altura | Volume total
3.1.1 | Banheiro masc. |  | 0.8 | 0.15 | 0.1 | 0.012
3.1.2 | Banheiro fem. |  | 0.8 | 0.15 | 0.1 | 0.012
3.1.3 | Bilheteria |  | 1 | 0.15 | 0.1 | 0.015
TOTAL | [5 empty] | 0.039
3.2 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | m | Comprimento |  | Quantidade de meses | Total
3.2.1 | Aluguel |  | 10 |  | 5 | 50
TOTAL | [5 empty] | 50
3.3 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | Comprimento |  | Peso por metro | Peso
3.3.1 | Pilares dos banheiro |  | 80 |  | 0.248 | 19.84
TOTAL | [5 empty] | 19.84
3.4 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | Comprimento |  | Peso por metro | Peso
3.4.1 | Pilares dos banheiro |  | 660 |  | 0.624 | 411.84
TOTAL | [5 empty] | 411.84
3.5 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.) | m3 | Comprimento | Largura | Altura | Volume total
3.5.1 | Pilares dos banheiro - 4 Pilares |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 0.10125
TOTAL | [5 empty] | 0.405
3.6 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | m2 | Comprimento |  | Largura | Área
3.6.1 | Laje dos banheiros |  | 2.45 |  | 3.45 | 8.4525
TOTAL | [5 empty] | 8.4525
Grupo de Serviço: 169 - Instalações Elét./Telefônica/Cabeamento Estruturado
4.1 | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W | und.
4.1.1 | Quadra |  | 10
TOTAL | [5 empty] | 10
4.2 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 10 W | und.
4.2.1 | W.C. masc. |  | 1
4.2.2 | W.C. fem. |  | 1
4.2.3 | W.C. jogadores. |  | 1
4.2.4 | Vestiário |  | 1
4.2.5 | Cozinha |  | 1
4.2.6 | Banheiro masc. |  | 1
4.2.7 | Banheiro fem. |  | 1
4.2.8 | Bilheteria |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 8
4.3 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | und.
4.3.1 | W.C. masc. |  | 1
4.3.2 | W.C. fem. |  | 1
4.3.3 | W.C. jogadores. |  | 1
4.3.4 | Vestiário |  | 1
4.3.5 | Cozinha |  | 1
4.3.6 | Banheiro masc. |  | 1
4.3.7 | Banheiro fem. |  | 1
4.3.8 | Bilheteria |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 8
4.4 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m
4.4.1 | Instalações elétricas do banheiro masc. Banheiro fem. e bilheteria |  | 25
TOTAL | [5 empty] | 25
4.5 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 | m
4.5.1 | Instalações elétricas do banheiro masc. Banheiro fem. e bilheteria |  | 80
TOTAL | [5 empty] | 80
4.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un
4.6.1 | Banheiro masc. |  | 1
4.6.2 | Banheiro fem. |  | 1
4.6.3 | Bilheteria |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 3
4.7 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un
4.7.1 | Bilheteria |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
4.8 | TOMADA TELEFONICA (4 PINOS) | Un
4.8.1 | Bilheteria |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
Grupo de Serviço: 170 - Instalações hidro-sanitárias
5.1 | VASO SANITÁRIO | und.
5.1.1 | W.C. masculino |  | 1
5.1.2 | Banheiro masc. |  | 1
5.1.3 | Banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 3
5.2 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | und.
5.2.1 | W.C. masculino |  | 1
5.2.2 | Banheiro masc. |  | 1
5.2.3 | Banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 3
5.3 | VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA ( ALTA SEGURANÇA) | und.
5.3.1 | W.C. masculino |  | 1
5.3.2 | Banheiro masc. |  | 1
5.3.3 | Banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 3
5.4 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | Cj
5.4.1 | W.C. masculino |  | 1
5.4.2 | Banheiro masc. |  | 1
5.4.3 | Banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 3
5.5 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO | und.
5.5.1 | W.C. masc. |  | 1
5.5.2 | W.C. fem. |  | 2
5.5.3 | W.C. jogadores. |  | 2
5.5.4 | Banheiro masc. |  | 1
5.5.5 | Banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 7
5.6 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX | und.
5.6.1 | W.C. masc. |  | 1
5.6.2 | W.C. fem. |  | 2
5.6.3 | W.C. jogadores. |  | 2
5.6.4 | Banheiro masc. |  | 1
5.6.5 | Banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 7
5.7 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | und.
5.7.1 | Banheiro masc. |  | 1
5.7.2 | Banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 2
5.8 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" | und.
5.8.1 | W.C. masc. |  | 1
5.8.2 | W.C. fem. |  | 1
5.8.3 | Banheiro masc. |  | 1
5.8.4 | Banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 4
5.9 | MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO | und.
5.9.1 | W.C. jogadores. |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
5.10 | SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO | und.
5.10.1 | Vestiário |  | 1
5.10.2 | Cozinha |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 2
5.11 | TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL | und.
5.11.1 | Vestiário |  | 1
5.11.2 | Cozinha |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 2
5.12 | REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2" | und.
5.12.1 | Instalações hidráulica do banheiro masc. banheiro fem. |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
5.13 | REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" | und.
5.13.1 | Instalações hidráulica do banheiro masc. banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.14 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | m
5.14.1 | Instalações hidráulica do banheiro masc. banheiro fem. |  | 0,37+1,05+2,20+0,48+1,00+0,70+0,68+0,30+0,50+0,75+0,15+2,60+1,28+0,65+0,15+2,40+0,15+2,40+3,00+0,15+1,00
TOTAL | [5 empty] | 21.96
5.15 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | m
5.15.1 | Instalações hidráulica do banheiro masc. banheiro fem. |  | 0.8
TOTAL | [5 empty] | 0.8
5.16 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | und.
5.16.1 | Instalações hidráulica do banheiro masc. banheiro fem. |  | 4
TOTAL | [5 empty] | 4
5.17 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | und.
5.17.1 | Instalações hidráulica do banheiro masc. banheiro fem. |  | 8
TOTAL | [5 empty] | 8
5.18 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | und.
5.18.1 | Instalações hidráulica do banheiro masc. banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.19 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | und.
5.19.1 | Instalações hidráulica do banheiro masc. banheiro fem. |  | 5
TOTAL | [5 empty] | 5
5.20 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | und.
5.20.1 | Instalações hidráulica do banheiro masc. banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.21 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | und.
5.21.1 | Instalações esgoto sanitário do banheiro masc. banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.22 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | und.
5.22.1 | Instalações esgoto sanitário do banheiro masc. banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.23 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | und.
5.23.1 | Instalações esgoto sanitário do banheiro masc. banheiro fem. |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
5.24 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM | und.
5.24.1 | Instalações esgoto sanitário do banheiro masc. banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.25 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM | und.
5.25.1 | Instalações esgoto sanitário do banheiro masc. banheiro fem. |  | 6
TOTAL | [5 empty] | 6
5.26 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | und.
5.26.1 | Instalações esgoto sanitário do banheiro masc. banheiro fem. |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
5.27 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM | und.
5.27.1 | Instalações esgoto sanitário do banheiro masc. banheiro fem. |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
5.28 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | und.
5.28.1 | Instalações esgoto sanitário do banheiro masc. banheiro fem. |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
5.29 | TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO | und.
5.29.1 | Instalações esgoto sanitário do banheiro masc. banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.30 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | m
5.30.1 | Instalações esgoto sanitário do banheiro masc. banheiro fem. |  | 0,25+1,48+0,44+0,23+1,48+0,43+1,20
TOTAL | [5 empty] | 5.51
5.31 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | m
5.31.1 | Instalações esgoto sanitário do banheiro masc. banheiro fem. |  | 1,52+3,00
TOTAL | [5 empty] | 4.52
5.32 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | m
5.32.1 | Instalações esgoto sanitário do banheiro masc. banheiro fem. |  | 0,50+0,20+0,25+0,20
TOTAL | [5 empty] | 1.15
5.33 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | m
5.33.1 | Instalações esgoto sanitário do banheiro masc. banheiro fem. |  | 5
TOTAL | [5 empty] | 5
5.34 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | und.
5.34.1 | Instalações esgoto sanitário do banheiro masc. banheiro fem. |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
Grupo de Serviço: 172 - Alvenarias e divisórias
6.1 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m2 | Comprimento |  | Altura | Área
6.1.1 | Banheiro Fem. |  | 1,50+2,15+2,00 |  | 3 | 16.95
| Desconto de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
Subtotal | [5 empty] | 16.59
6.1.2 | Banheiro Masc. |  | 2,00+1,80 |  | 3 | 11.4
| Desconto de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
Subtotal | [5 empty] | 11.04
6.1.3 | Bilheteria |  | 1,89+2,00 |  | 3.5 | 13.615
| Desconto de janela |  | 0.8 |  | 0.5 | 0.4
| Desconto de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
Subtotal | [5 empty] | 11.535
6.1.4 | Depósito |  | 1.4 |  | 3 | 4.2
| Desconto do portão |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
Subtotal | [5 empty] | 2.52
6.1.5 | W.C. Fem. |  | 1.4 |  | 3 | 4.2
Subtotal | [5 empty] | 4.2
6.1.6 | W.C. masc.
| Paredes |  | 0.8 |  | 3 | 2.4
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
Subtotal | [5 empty] | 0.72
TOTAL | [5 empty] | 46.605
6.2 | DIVISORIA DE GRANITINA | m2 | Altura |  | Largura | Área total
6.2.1 | W.C. jogadores |  | 1 |  | 0.55 | 1.1
TOTAL | [5 empty] | 1.1
6.3 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO | m2 | Área de uma face |  | Quantidade | Área total
6.3.1 | Arcos |  | 129.25 |  | 2 | 258.5
TOTAL | [5 empty] | 258.5
Grupo de Serviço: 176 - Estrutura de madeira
7.1 | ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS | m2 | Comprimento |  | Largura | Área
7.1.1 | W.C. fem. |  | 3.35 |  | 1.95 | 6.5325
7.1.2 | W.C. masc. |  | 3.35 |  | 2 | 6.7
7.1.3 | Banheiro fem. |  | 2.15 |  | 1.5 | 3.225
7.1.4 | Banheiro masc. |  | 2 |  | 1.8 | 3.6
TOTAL | [5 empty] | 20.0575
7.2 | TRATAMENTO P/ESTRUTURA DE TELHADO | m2 | Comprimento |  | Largura | Área
7.2.1 | W.C. fem. |  | 3.35 |  | 1.95 | 6.5325
7.2.2 | W.C. masc. |  | 3.35 |  | 2 | 6.7
7.2.3 | Banheiro fem. |  | 2.15 |  | 1.5 | 3.225
7.2.4 | Banheiro masc. |  | 2 |  | 1.8 | 3.6
TOTAL | [5 empty] | 20.0575
Grupo de Serviço: 178 - Coberturas
8.1 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m2 | Comprimento |  | Largura | Área
8.1.1 | W.C. fem. |  | 3.35 |  | 1.95 | 6.5325
8.1.2 | W.C. masc. |  | 3.35 |  | 2 | 6.7
8.1.3 | Banheiro fem. |  | 2.15 |  | 1.5 | 3.225
8.1.4 | Banheiro masc. |  | 2 |  | 1.8 | 3.6
TOTAL | [5 empty] | 20.0575
8.2 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m | Comprimento
8.2.1 | W.C. fem. e W.C. masc. |  | 3.35
8.2.2 | Banheiro fem. E Banheiro masc. |  | 2.15
TOTAL | [5 empty] | 5.5
Grupo de Serviço: 180 - Esquadrias metálicas
9.1 | PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS | m2 | Comprimento |  | Altura | Área
9.1.1 | Depósito - Portão |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
9.1.2 | Quadra - Portão entrada principal |  | 3.6 |  | 3.5 | 12.6
9.1.3 | Quadra - Portão entrada lateral |  | 2 |  | 3.5 | 7
TOTAL | [5 empty] | 21.28
9.2 | GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 | m2 | Comprimento |  | Altura | Área
9.2.1 | Arquibancada |  | 3.7 |  | 1.1 | 4.07
TOTAL | [5 empty] | 4.07
9.3 | ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS | m2 | Quantidade | Comprimento | Altura | Área total
9.3.1 | W.C. fem. |  | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.72
9.3.2 | W.C. masc. |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36
9.3.3 | Banheiro fem. |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36
9.3.4 | Banheiro masc. |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36
9.3.5 | W.C. jogadores. |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36
9.3.6 | Bilheteria |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.4
TOTAL | [5 empty] | 2.56
9.4 | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | m2 | Quantidade | Comprimento | Altura | Área total
9.4.1 | Vestiário |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
9.4.2 | Cozinha |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
TOTAL | [5 empty] | 1
9.5 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS | m2 | Quantidade | Comprimento | Altura | Área total
9.5.1 | Bilheteria |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.09
TOTAL | [5 empty] | 0.09
9.6 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | m2 | Quantidade | Largura | Altura | Área total
9.6.1 | Banheiro fem. |  | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
9.6.2 | Banheiro masc. |  | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
9.6.3 | Bilheteria |  | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
9.6.4 | Vestiário |  | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
9.6.5 | W.C. masc. |  | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
9.6.6 | W.C. jogadores. |  | 2 | 0.8 | 2.1 | 3.36
TOTAL | [5 empty] | 11.76
9.7 | GUARDA BICICLETAS | m
9.7.1 | Guarda bicicletas |  | 4.3
TOTAL | [5 empty] | 4.3
9.8 | GRADE GINASIO - TELA PORTUG.3X3CM FIO12/TB.INDUST.1.1/2" | m2 | Quantidade | Comprimento | Altura | Área total
9.8.1 | W.C. fem. (J=0,60 x 0,60) |  | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.98
9.8.2 | W.C. masc. (J=0,60 x 0,60) |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.49
9.8.3 | Banheiro fem. (J=0,60 x 0,60) |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.49
9.8.4 | Banheiro masc. (J=0,60 x 0,60) |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.49
9.8.5 | W.C. jogadores. (J=0,60 x 0,60) |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.49
9.8.6 | Vestiário (J=1,00 x 0,50) |  | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.66
9.8.7 | Cozinha (J=1,00 x 0,50) |  | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.66
TOTAL | [5 empty] | 4.26
Grupo de Serviço: 181 - Vidros
10.1 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | m2 | Quantidade | Comprimento | Altura | Área total
10.1.1 | W.C. fem. |  | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.72
10.1.2 | W.C. masc. |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36
10.1.3 | Banheiro fem. |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36
10.1.4 | Banheiro masc. |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36
10.1.5 | W.C. jogadores. |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36
10.1.6 | Bilheteria |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.4
10.1.7 | Vestiário |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
10.1.8 | Cozinha |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
TOTAL | [5 empty] | 3.56
Grupo de Serviço: 182 - Revestimento de paredes
11.1 | CHAPISCO COMUM | m2 | Comprimento |  | Largura | Área total
11.1.1 | Depósito
| Parte interna (1,40+18,57+1,40=21,37) |  | 21.37 |  | 3 | 64.11
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Parte externa |  | 1.4 |  | 3 | 4.2
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
Subtotal | [5 empty] | 64.95
11.1.2 | Bilheteria
| Parte interna (2,00+1,74=3,74) |  | 3.74 |  | 3.5 | 13.09
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de janela |  | 0.8 |  | 0.5 | 0.4
| Parte externa (2,15+1,89=4,04) |  | 4.04 |  | 3.5 | 14.14
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de janela |  | 0.8 |  | 0.5 | 0.4
Subtotal | [5 empty] | 23.07
11.1.3 | Banheiro fem.
| Parte interna (2,00+1,50+2,00+1,50=7,00) |  | 7 |  | 3 | 21
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
| Parte externa (2,15+1,65=3,80) |  | 3.8 |  | 3 | 11.4
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
Subtotal | [5 empty] | 30
11.1.4 | Banheiro masc.
| Parte interna (2,00+1,50+2,00+1,50=7,00) |  | 7 |  | 3 | 21
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
| Parte externa (2,15+1,80=3,95) |  | 3.95 |  | 3 | 11.85
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
Subtotal | [5 empty] | 30.45
11.1.5 | W.C. fem.
| Parede divisória dos sanitários (1,40+0,15+1,40=2,95) |  | 2.95 |  | 3 | 8.85
Subtotal | [5 empty] | 8.85
11.1.6 | W.C. masc.
| Paredes (0,80+0,80=1,60) |  | 1.6 |  | 3 | 4.8
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
Subtotal | [5 empty] | 3.12
TOTAL | [5 empty] | 160.44
11.2 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2
11.2.1 | Banheiro fem.
| Parte interna (2,00+1,50+2,00+1,50=7,00) |  | 7 |  | 3 | 21
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
Subtotal | [5 empty] | 18.96
11.2.2 | Banheiro masc.
| Parte interna (2,00+1,50+2,00+1,50=7,00) |  | 7 |  | 3 | 21
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
Subtotal | [5 empty] | 18.96
11.2.3 | W.C. fem.
| Parede divisória dos sanitários (1,40+0,15+1,40=2,95) |  | 2.95 |  | 1.6 | 4.72
Subtotal | [5 empty] | 4.72
TOTAL | [5 empty] | 42.64
11.3 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2
11.3.1 | Depósito
| Parte interna (1,40+18,57+1,40=21,37) |  | 21.37 |  | 3 | 64.11
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Parte externa |  | 1.4 |  | 3 | 4.2
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
Subtotal | [5 empty] | 64.95
11.3.2 | Bilheteria
| Parte interna (2,00+1,74=3,74) |  | 3.74 |  | 3.5 | 13.09
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de janela |  | 0.8 |  | 0.5 | 0.4
| Parte externa (2,15+1,89=4,04) |  | 4.04 |  | 3.5 | 14.14
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de janela |  | 0.8 |  | 0.5 | 0.4
Subtotal | [5 empty] | 23.07
11.3.3 | Banheiro fem.
| Parte externa (2,15+1,65=3,80) |  | 3.8 |  | 3 | 11.4
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
Subtotal | [5 empty] | 11.04
11.3.4 | Banheiro masc.
| Parte externa (2,15+1,80=3,95) |  | 3.95 |  | 3 | 11.85
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
Subtotal | [5 empty] | 11.49
11.3.5 | W.C. fem.
| Parede divisória dos sanitários (1,40+0,15+1,40=2,95) |  | 2.95 |  | 1.4 | 4.13
Subtotal | [5 empty] | 4.13
11.3.6 | W.C. masc.
| Paredes (0,80+0,80=1,60) |  | 1.6 |  | 3 | 4.8
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
Subtotal | [5 empty] | 3.12
TOTAL | [5 empty] | 117.8
11.4 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | Comprimento |  | Altura | Total
11.4.1 | Banheiro fem.
| Paredes(2,00+1,50+2,00+1,50=7,00) |  | 7 |  | 3 | 21
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
Subtotal | [5 empty] | 19.32
11.4.2 | Banheiro masc.
| Paredes(2,00+1,50+2,00+1,50=7,00) |  | 7 |  | 3 | 21
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
Subtotal | [5 empty] | 19.32
11.4.3 | W.C. fem.
| Parede divisória dos sanitários (1,40+0,15+1,40=2,95) |  | 2.95 |  | 1.6 | 4.72
Subtotal | [5 empty] | 4.72
TOTAL | [5 empty] | 43.36
11.5 | RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA | m | Quantidade | Comprimento |  | Total
9.7.1 | W.C. fem. (J=0,60 x 0,60) |  | 4 | 0.1 |  | 0.4
9.7.2 | W.C. masc. (J=0,60 x 0,60) |  | 4 | 0.1 |  | 0.4
9.7.3 | Banheiro fem. (J=0,60 x 0,60) |  | 4 | 0.1 |  | 0.4
9.7.4 | Banheiro masc. (J=0,60 x 0,60) |  | 4 | 0.1 |  | 0.4
9.7.5 | W.C. jogadores. (J=0,60 x 0,60) |  | 4 | 0.1 |  | 0.4
9.7.6 | Vestiário (J=1,00 x 0,50) |  | 6 | 0.1 |  | 0.6
9.7.7 | Cozinha (J=1,00 x 0,50) |  | 6 | 0.1 |  | 0.6
TOTAL | [5 empty] | 3.2
Grupo de Serviço: 183 - Forros
12.1 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | m2 | Comprimento |  | Largura | Área total
12.1.1 | W.C. fem. |  | 3.2 |  | 1.7 | 5.44
12.1.2 | W.C. masc. |  | 3.2 |  | 1.8 | 5.76
12.1.3 | Banheiro fem. |  | 2 |  | 1.5 | 3
12.1.4 | Banheiro masc. |  | 2 |  | 1.5 | 3
TOTAL | [5 empty] | 17.2
Grupo de Serviço: 184 - Revestimento de piso
13.1 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | m2 | Comprimento |  | Largura | Área total
13.1.1 | Banheiro fem. |  | 2 |  | 1.5 | 3
13.1.2 | Banheiro masc. |  | 2 |  | 1.5 | 3
TOTAL | [5 empty] | 6
13.2 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | Comprimento |  | Largura | Área total
13.2.1 | W.C. masc. |  | 0.95 |  | 0.15 | 0.1425
13.2.2 | Banheiro fem. |  | 0.95 |  | 0.15 | 0.1425
13.2.3 | Banheiro masc. |  | 0.95 |  | 0.15 | 0.1425
13.2.4 | Bilheteria |  | 0.95 |  | 0.15 | 0.1425
TOTAL | [5 empty] | 0.57
13.3 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2 | Comprimento |  | Largura | Área total
13.3.1 | Bilheteria |  | 2 |  | 1.74 | 3.48
TOTAL | [5 empty] | 3.48
13.4 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | m | Comprimento |  |  | Total
13.4.1 | Bilheteria |  | 2,00+1,74+2,00+1,74 |  |  | 7.48
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  |  | 0.8
TOTAL | [5 empty] | 6.68
13.5 | CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2 | Comprimento |  | Largura | Área total
13.5.1 | Banheiro fem. |  | 2 |  | 1.5 | 3
13.5.2 | Banheiro masc. |  | 2 |  | 1.5 | 3
13.5.3 | W.C. masc. |  | 0.95 |  | 1.8 | 1.71
TOTAL | [5 empty] | 7.71
13.6 | PISO VINÍLICO TRÁFEGO INTENSO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO | m2 | Comprimento |  | Largura | Área total
13.6.1 | Quadra |  | 36 |  | 20.8 | 748.8
TOTAL | [5 empty] | 748.8
13.7 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 | m2 | Área |  |  | Total
13.7.1 | Rampa |  | (2,20+1,20)*1,20/2 |  |  | 2.04
13.7.2 | Calçada |  | (1,55+1,70)+(0,66+0,22)*1,05/2 |  |  | 3.712
TOTAL | [5 empty] | 5.752
Grupo de Serviço: 185 - Ferragens
14.1 | CADEADO 50 MM | und.
14.1.1 | Depósito - Portão |  | 2
14.1.2 | Quadra - Portão entrada principal |  | 2
14.1.3 | Quadra - Portão entrada lateral |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 6
14.2 | BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRÃO AGETOP | und.
14.2.1 | Banheiro fem. |  | 3
14.2.2 | Banheiro masc. |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 6
Grupo de Serviço: 188 - Pintura
15.1 | LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME | m2 | Área |  | Quantidade | Área total
15.1.1 | Arcos - estrutura metálica |  | 60.1356 |  | 7 | 463.0441
15.1.2 | Arcos - estrutura metálica |  | 15.372 |  | 20 | 338.184
TOTAL | [5 empty] | 801.2281
15.2 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | Comprimento |  | Altura/largura | Área total
15.2.1 | Cozinha
| Parede (5,05+3,65+5,05+3,65=17,40) |  | 17.4 |  | 1.4 | 24.36
| Teto |  | 3.65 |  | 5.05 | 18.4325
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 0.7 | 0.56
| Desconto de vão de janela |  | 1 |  | 0.5 | 0.5
Subtotal | [5 empty] | 41.7325
15.2.2 | Vestiário
| Parede (3,70+2,35+3,70+2,35=12,10) |  | 12.1 |  | 1.4 | 16.94
| Teto |  | 3.7 |  | 2.35 | 8.695
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 0.7 | 0.56
Subtotal | [5 empty] | 25.075
TOTAL | [5 empty] | 66.8075
15.3 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2
15.3.1 | Cozinha
| Parede (5,05+3,65+5,05+3,65=17,40) |  | 17.4 |  | 1.4 | 24.36
| Teto |  | 3.65 |  | 5.05 | 18.4325
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 0.7 | 0.56
| Desconto de vão de janela |  | 1 |  | 0.5 | 0.5
Subtotal | [5 empty] | 41.7325
15.3.2 | Vestiário
| Parede (3,70+2,35+3,70+2,35=12,10) |  | 12.1 |  | 1.4 | 16.94
| Teto |  | 3.7 |  | 2.35 | 8.695
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 0.7 | 0.56
| Desconto de vão de janela |  | 1 |  | 0.5 | 0.5
Subtotal | [5 empty] | 24.575
15.3.3 | Depósito
| Parte interna (1,40+18,57+1,40=21,37) |  | 21.37 |  | 3 | 64.11
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
Subtotal | [5 empty] | 62.43
15.3.4 | Bilheteria
| Parte interna (2,00+1,74=3,74) |  | 3.74 |  | 3.5 | 13.09
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de janela |  | 0.8 |  | 0.5 | 0.4
Subtotal | [5 empty] | 11.01
15.3.5 | W.C. fem.
| Parede (1,40+0,15+1,40+3,20+1,70+3,20=11,05) |  | 11.05 |  | 1.4 | 15.47
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 0.7 | 0.56
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
Subtotal | [5 empty] | 14.19
15.3.6 | W.C. Masc.
| Parede (1,40+0,15+1,40+3,20+1,70+3,20=11,05) |  | 11.05 |  | 1.4 | 15.47
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 0.7 | 0.56
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
Subtotal | [5 empty] | 14.19
15.3.7 | W.C. jogadores
| Parede (2,35+3,70+2,35+3,70+0,10+0,10+1,15+0,35+0,15+0,15+1,15+0,15+0,25+1,15+1,30=18,10) |  | 18.1 |  | 1.4 | 25.34
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 0.7 | 0.56
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
| Teto |  | 2.35 |  | 3.7 | 8.695
Subtotal | [5 empty] | 33.115
15.3.8 | Ginásio
| Paredes internas e espelhos da arquibancada (1,00+5,00+3,85+25,80+3,80+5,20+1,05+23,06+2,15+1,89+33,85+25,25=131,90) |  | 131.9 |  | 3.5 | 461.65
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de portão |  | 3.6 |  | 3.5 | 12.6
| Desconto de vão de portão |  | 2 |  | 3.5 | 7
Subtotal | [5 empty] | 428.61
15.3.9 | Paredes externas (1,40+10,44+30,55+36,60+5,15+3,35+3,95+3,35+16,46+2,15+3,45+2,15+1,54+0,49=) |  | 121.03 |  | 3.5 | 423.605
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
| Desconto de vão de janela |  | 1 |  | 0.5 | 0.5
| Desconto de vão de janela |  | 1 |  | 0.5 | 0.5
| Desconto de vão de portão |  | 2 |  | 3.5 | 7
| Desconto de vão de portão |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de portão |  | 3.6 |  | 3.5 | 12.6
| Desconto de vão da bilheteria |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.09
Subtotal | [5 empty] | 399.075
15.3.10 | Arco - alvenaria |  | 134.75 |  |  | 134.75
15.3.11 | Arco - alvenaria |  | 134.75 |  |  | 134.75
Subtotal | [5 empty] | 269.5
TOTAL | [5 empty] | 1298.4275
15.4 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | Comprimento |  | Altura/largura | Área total
15.4.1 | Depósito
| Parte interna (1,40+18,57+1,40=21,37) |  | 21.37 |  | 3 | 64.11
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Parte externa |  | 1.4 |  | 3 | 4.2
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
Subtotal | [5 empty] | 64.95
15.4.2 | Bilheteria
| Parte interna (2,00+1,74=3,74) |  | 3.74 |  | 3.5 | 13.09
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de janela |  | 0.8 |  | 0.5 | 0.4
| Parte externa (2,15+1,89=4,04) |  | 4.04 |  | 3.5 | 14.14
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 2.1 | 1.68
| Desconto de vão de janela |  | 0.8 |  | 0.5 | 0.4
Subtotal | [5 empty] | 23.07
15.4.3 | Banheiro fem.
| Parte externa (2,15+1,65=3,80) |  | 3.8 |  | 3 | 11.4
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
Subtotal | [5 empty] | 11.04
15.4.4 | Banheiro masc.
| Parte externa (2,15+1,80=3,95) |  | 3.95 |  | 3 | 11.85
| Desconto de vão de janela |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36
Subtotal | [5 empty] | 11.49
15.4.5 | W.C. fem.
| Parede divisória dos sanitários (1,40+0,15+1,40=2,95) |  | 2.95 |  | 1.4 | 4.13
Subtotal | [5 empty] | 4.13
15.4.6 | W.C. masc.
| Paredes (0,80+0,80=1,60) |  | 1.6 |  | 1.4 | 2.24
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 0.7 | 0.56
Subtotal | [5 empty] | 1.68
15.4.7 | Cozinha
| Parede (5,05+3,65+5,05+3,65=17,40) |  | 17.4 |  | 1.4 | 24.36
| Teto |  | 3.65 |  | 5.05 | 18.4325
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 0.7 | 0.56
| Desconto de vão de janela |  | 1 |  | 0.5 | 0.5
Subtotal | [5 empty] | 41.7325
15.4.8 | Vestiário
| Parede (3,70+2,35+3,70+2,35=12,10) |  | 12.1 |  | 1.4 | 16.94
| Teto |  | 3.7 |  | 2.35 | 8.695
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 |  | 0.7 | 0.56
Subtotal | [5 empty] | 25.075
TOTAL | [5 empty] | 183.1675
15.5 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | m2 | Quantidade | Comprimento | Altura | Área
15.5.1 | Depósito - Portão |  | 1 | 0.8 | 2.1 | 2.1
15.5.2 | Quadra - Portão entrada principal |  | 1 | 3.6 | 3.5 | 3.5
15.5.3 | Quadra - Portão entrada lateral |  | 1 | 2 | 3.5 | 3.5
15.5.4 | Arquibancada - Guarda-corpo |  | 1 | 3.7 | 1.1 | 1.1
15.5.5 | W.C. fem. - Esquadria |  | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.72
15.5.6 | W.C. masc. - Esquadria |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36
15.5.7 | Banheiro fem.- Esquadria |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36
15.5.8 | Banheiro masc. - Esquadria |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36
15.5.9 | W.C. jogadores.- Esquadria |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36
15.5.10 | Bilheteria- Esquadria |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.4
15.5.11 | Vestiário - Esquadria |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
15.5.12 | Cozinha- Esquadria |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
15.5.13 | Banheiro fem. - Porta |  | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
15.5.14 | Banheiro masc. - Porta |  | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
15.5.15 | Bilheteria- Porta |  | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
15.5.16 | Vestiário - Porta |  | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
15.5.17 | W.C. masc. - Porta |  | 2 | 0.8 | 2.1 | 3.36
15.5.18 | W.C. fem. - Porta |  | 3 | 0.8 | 2.1 | 5.04
15.5.19 | Cozinha - Porta |  | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
15.5.20 | W.C. jogadores - Porta |  | 3 | 0.8 | 2.1 | 5.04
TOTAL | [5 empty] | 35.6
15.6 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | m2 | Área |  | Quantidade | Área total
14.5.1 | Arcos - estrutura metálica |  | 60.1356 |  | 7 | 463.0441
14.5.2 | Arcos - estrutura metálica |  | 15.372 |  | 20 | 338.184
14.5.3 | Cobertura - área externa |  | 35,35*36,66 |  | 1 | 1295.931
14.5.4 | Cobertura - área interna |  | 35,35*36,66 |  | 1 | 1295.931
TOTAL | [5 empty] | 3393.0901
15.7 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m2 | Comprimento . Largura |  |  | Área
15.7.1 | Calçada |  | 428,72+74,20 |  |  | 502.92
15.7.2 | Depósito |  | 1,40*18,47 |  |  | 25.86
15.7.3 | Área de circulação do ginásio |  | 3,60*4,45+1,60*1,20+1,50*0,20+2,65*0,50+0,40*1,50+6,90*1,2+0,40*1,50+2,30*0,50+0,40*1,50+6,90*1,20+0,40*1,50+3,30*0,50+1,50*0,40+2,11*5,85+1,00*5,00+1,05*31,00 |  |  | 91.8185
15.7.4 | Aquibancada - Assento |  | 0,70*29,75+0,60*29,75+0,60*29,75+0,60*26,05+0,30*1,60+0,30*6,90+0,30*6,90+1,40*25,80+6,80*25,80+0,80*25,80+0,80*25,80 |  |  | 329.615
15.7.5 | Muretas |  | (1,10*5,90+0,60*2,50+1,10*5,80+0,60*1,10+1,10*6,00+0,60+2,50+1,10*5,00+2,00*1,10)*2,00+0,15*(2,00+5,00+0,50+2,50+0,50+6,00+1,10+1,10+1,10+0,50+5,80+0,50+2,50+0,50+5,90+1,10+1,10+1,10)+1,10*2,00*(0,20+30,70+3,10)+0,15*(3,10+1,10+1,10+30,70+1,10+1,10) |  |  | 151.21
15.7.6 | Banco de reservas e área dos juízes |  | 0,85*3,00+0,15*1,10+0,50*2,00+0,20*1,10+0,50*1,10+0,85*2,35+0,15*1,10*1,00*1,10*2,00 |  |  | 6.8455
TOTAL | [5 empty] | 1108.269
15.8 | CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) | m2 | Comprimento |  | Espessura | Área
15.8.1 | Meio-fio (29,51+30,66+9,26+13,55+10,13+25,13+7,36+2,86+2,80+2,90+4,19+3,00+2,70+2,70+2,80+2,60+3,60+6,44+11,33=173,52) |  | 173.52 |  | 0.15 | 26.028
TOTAL | [5 empty] | 26.028
Grupo de Serviço: 189 - Diversos
16.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 1165.8508
TOTAL | [5 empty] | 1165.8508
16.2 | MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES | Cj | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
16.3 | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. | Cj | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
16.4 | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) | Cj | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
16.5 | SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID.(ASSENT./PINTADOS) | Cj | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
16.6 | TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID. | Cj | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
16.7 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGETOP | Und. | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
16.8 | MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | m | 0,30+5,80+0,96
TOTAL | [5 empty] | 7.06
16.9 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | Und. | 1
TOTAL | [5 empty] | 1

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - GO
Secretária de Obras
REFORMA DO GINÁSIO
Rua José de Amorim, Quadra 6, Lote 1 - Santo Antônio do Rio Verde - Catalão-GO
29 DE JANEIRO DE 2018
Tabela 128 - Custo Obras Civis - Novembro/2017 - Desonerada
Tabela SINAPI 12/2017 - Desonerada
CRONOGRAM FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | % DOS SERVIÇOS
|  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
1 | Grupo de Serviço: 164 - Serviços Preliminares | MÊS 1 SEM 1: 25%; MÊS 1 SEM 2: 25%; MÊS 1 SEM 3: 25%; MÊS 1 SEM 4: 25% | 0 | #DIV/0!
2 | Grupo de Serviço: 165 - Transportes | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | bar: MÊS 1 SEM 1 to MÊS 5 SEM 4
3 | Grupo de Serviço: 168 - Estrutura | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | bar: MÊS 1 SEM 1 to MÊS 5 SEM 4
4 | Grupo de Serviço: 169 - Instalações Elét./Telefônica/Cabeamento Estruturado | MÊS 3 SEM 4: 50%; MÊS 5 SEM 3: 50% | 0 | #DIV/0!
5 | Grupo de Serviço: 170 - Instalações hidro-sanitárias | MÊS 3 SEM 4: 50%; MÊS 4 SEM 1: 50% | 0 | #DIV/0!
6 | Grupo de Serviço: 172 - Alvenarias e divisórias | MÊS 1 SEM 4: 20%; MÊS 2 SEM 1: 20%; MÊS 2 SEM 2: 20%; MÊS 2 SEM 3: 20%; MÊS 2 SEM 4: 20% | 0 | #DIV/0!
7 | Grupo de Serviço: 176 - Estrutura de madeira | MÊS 3 SEM 1: 50%; MÊS 3 SEM 2: 50% | 0 | #DIV/0!
8 | Grupo de Serviço: 178 - Coberturas | MÊS 3 SEM 3: 50%; MÊS 3 SEM 4: 50% | 0 | #DIV/0!
9 | Grupo de Serviço: 180 - Esquadrias metálicas | MÊS 3 SEM 4: 50%; MÊS 4 SEM 1: 50% | 0 | #DIV/0!
10 | Grupo de Serviço: 181 - Vidros | MÊS 5 SEM 3: 100% | 0 | #DIV/0!
11 | Grupo de Serviço: 182 - Revestimento de paredes | MÊS 3 SEM 1: 20%; MÊS 3 SEM 2: 20%; MÊS 3 SEM 3: 20%; MÊS 3 SEM 4: 20%; MÊS 4 SEM 1: 20% | 0 | #DIV/0!
12 | Grupo de Serviço: 183 - Forros | MÊS 3 SEM 4: 50%; MÊS 4 SEM 1: 50% | 0 | #DIV/0!
13 | Grupo de Serviço: 184 - Revestimento de piso | MÊS 3 SEM 2: 25%; MÊS 3 SEM 3: 25%; MÊS 3 SEM 4: 25%; MÊS 4 SEM 1: 25% | 0 | #DIV/0!
14 | Grupo de Serviço: 185 - Ferragens | MÊS 5 SEM 4: 100% | 0 | #DIV/0!
15 | Grupo de Serviço: 188 - Pintura | MÊS 4 SEM 1: 14.29%; MÊS 4 SEM 2: 14.29%; MÊS 4 SEM 3: 14.29%; MÊS 4 SEM 4: 14.29%; MÊS 5 SEM 1: 14.29%; MÊS 5 SEM 2: 14.29%; MÊS 5 SEM 3: 14.29% | 0 | #DIV/0!
16 | Grupo de Serviço: 189 - Diversos | MÊS 5 SEM 4: 100% | 0 | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| _____________________________________________________ | MÊS 2 SEM 4: _____________________________________________________