## ORÇAMENTO (SEM TELHADO)
COMPOSIÇÃO BÁSICA RP1Q - A
30 DE MAIO DE 2018
(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA CASAS VILA TEOTÔNIO VILELA (SEM TROCA DE TELHADO)
Área: 35,51 m²
[7 empty] | VALOR DO BDI: | 0%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
1.1 | 20106 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 12.4 | m2 | 0 | 0 | 0
1.2 | 20112 | DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | 2.7225 | m2 | 0 | 0 | 0
1.3 | 20155 | DEMOL.MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP.C.B.E CARGA | 95.295 | m2 | 0 | 0 | 0
1.4 | 20137 | DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 1 | und | 0 | 0 | 0
1.5 | 21601 | EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | 35.51 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES
2 | 30000 | TRANSPORTES | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
2.1 | 30106 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA | 8.2115 | m3 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 168 - ESTRUTURA
3 | 60000 | ESTRUTURA | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
3.1 | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 46.0373 | Kg | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 169- INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
4 | 70000 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
4.1 | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | 10 | und | 0 | 0 | 0
4.2 | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A Un | 3 | und | 0 | 0 | 0
4.3 | 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.20MM | 20 | M | 0 | 0 | 0
4.4 | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | 100 | M | 0 | 0 | 0
4.5 | 71329 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | 1 | Und | 0 | 0 | 0
4.6 | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | 2 | Und | 0 | 0 | 0
4.7 | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | 2 | Und | 0 | 0 | 0
4.8 | 71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | 1 | Und | 0 | 0 | 0
4.9 | 71491 | ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) | 12 | Und | 0 | 0 | 0
4.10 | 71567 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W | 7 | Und | 0 | 0 | 0
4.11 | 71688 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | 7 | Und | 0 | 0 | 0
4.12 | 72220 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC SB-3E | 1 | Und | 0 | 0 | 0
4.13 | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 5 | Und | 0 | 0 | 0
4.14 | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | 1 | Und | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
5 | 80000 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
5.1 | 80502 | VASO SANITARIO | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.2 | 80511 | CAIXA DE DESCARGA EXTERNA | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.3 | 80512 | TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1 1/4" ) | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.4 | 80530 | PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.5 | 80541 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.6 | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | 2 | und | 0 | 0 | 0
5.7 | 80570 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" Un | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.8 | 80651 | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60 M | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.9 | 80660 | TORNEIRA P/PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.10 | 80732 | PORTA TOALHA EM INOX (HASTE) | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.11 | 80733 | PORTA TOALHA EM INOX (ARGOLA) | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.12 | 80740 | SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.13 | 80830 | VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO | 2 | und | 0 | 0 | 0
5.14 | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 2 | und | 0 | 0 | 0
5.15 | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.16 | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 12 | m | 0 | 0 | 0
5.17 | 81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | 6 | und | 0 | 0 | 0
5.18 | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 6 | und | 0 | 0 | 0
5.19 | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 3 | und | 0 | 0 | 0
5.20 | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 3 | und | 0 | 0 | 0
5.21 | 81502 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.22 | 81661 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.23 | 81770 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.24 | 81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | 3 | und | 0 | 0 | 0
5.25 | 81822 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.26 | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.27 | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.28 | 81935 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 4 | und | 0 | 0 | 0
5.29 | 82201 | TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.30 | 82233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.31 | 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 3 | m | 0 | 0 | 0
5.32 | 82302 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 6 | m | 0 | 0 | 0
5.33 | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 2 | m | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 172-ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
6 | 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
6.1 | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | 95.295 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 178 - COBERTURAS
7 | 160000 | COBERTURAS | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
7.1 | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | 13.4 | m | 0 | 0 | 0
7.2 | 160404 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | 11.2 | m | 0 | 0 | 0
7.3 | 160421 | MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN | 10.653 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 180-ESQUADRIAS METÁLICAS
8 | 180000 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS ) | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
8.1 | 180404 | ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | 0.25 | m2 | 0 | 0 | 0
8.2 | 180406 | ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20 | 6 | m2 | 0 | 0 | 0
8.3 | 180504 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | 7.35 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 181- VIDROS
9 | 190000 | VIDROS | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
9.1 | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | 0.25 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 182- REVESTIMENTO DE PAREDES
10 | 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
10.1 | 200101 | CHAPISCO COMUM | 171.095 | m2 | 0 | 0 | 0
10.2 | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 7.56 | m2 | 0 | 0 | 0
10.3 | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 7.56 | m2 | 0 | 0 | 0
10.4 | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 161.555 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 184- REVESTIMENTO DE PISO
11 | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
11.1 | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 2.7225 | m2 | 0 | 0 | 0
11.2 | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | 1.98 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 188- PINTURA
12 | 260000 | PINTURA | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
12.1 | 261302 | PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR | 101.555 | m2 | 0 | 0 | 0
12.2 | 261503 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) | 12.4 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 189- DIVERSOS
13 | 270000 | DIVERSOS | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
13.1 | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 35.51 | m2 | 0 | 0 | 0
13.2 | 270808 | PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) | 1 | und | 0 | 0 | 0
13.3 | 271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | 1 | und | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | BDI: | 0
TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 0
|  | ____________________________________________________ |  |  | _______________________________________
|  | Leonardo Martins de Castro Teixeira |  |  | Philipjohn Ribeiro Silva
|  | Secretário Municipal de Obras |  |  | Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO
Tê 100x50
2
TOTAL

## MEMORIAL CALCULO(SEM TELHADO)
MEMORIAL DE CÁLCULO: COMPOSIÇÃO BÁSICA RP1Q - A
REF.: TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | MEMÓRIA DE CÁLCULO
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | M² | LARGURA | ALTURA | TOTAL
1.1.1 | Sala
| Portas |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Janelas |  | 1.2 | 1 | 1.2
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2.67
1.1.2 | Cozinha | M2 | LARGURA | ALTURA | TOTAL
| Portas |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Janelas |  | 1.2 | 1 | 1.2
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2.67
1.1.3 | Quarto 1 | M2 | LARGURA | ALTURA | TOTAL
| Portas |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Janelas |  | 1.2 | 1 | 1.2
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2.67
1.1.4 | Quarto 2 | M2 | LARGURA | ALTURA | TOTAL
| Portas |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Janelas |  | 1.2 | 1 | 1.2
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2.67
1.1.5 | Banheiro | M2 | LARGURA | ALTURA | TOTAL
| Portas |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Janelas |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1.72
TOTAL |  |  |  |  | 12.4
1.2 | DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | M² | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL
| Piso Banheiro |  | 1.65 | 1.65 | 2.7225
TOTAL |  |  |  |  | 2.7225
1.3 | DEMOL.MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP.C.B.E CARGA | M² | COMPRIMENTO | ALTURA MÉDIA | TOTAL
| Paredes Internas (1,80+1,20+5,00+3,37=11,37) |  | 11.37 | 2.5 | 28.425
| Paredes Externas (5,30+5,30+6,70+6,70=24,00) |  | 24 | 2.5 | 60
| Platibanda (5,30+5,30=10,60) |  | 10.6 | 0.9 | 9.54
Descontos
| 4 janelas (1,20 x 1,00) |  | 1.2 | 1 | 1.2
| 5 portas (0,70 x 2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
TOTAL |  |  |  |  | 95.295
1.4 | DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | UND | QUANTIDADE |  | TOTAL
| Banheiro |  | 1 |  | 1
TOTAL |  |  |  |  | 1
1.5 | EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M² | ÁREA |  | TOTAL
| Por unidade habitacional |  | 35.51 |  | 35.51
TOTAL |  |  |  |  | 35.51
GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES
2.1 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M³ | AREA | ESPESSURA | EMPOLAMENTO | VOLUME TOTAL
| Retirada de Janelas ou Portais C/ Transp. Até Cb. E Carga |  | 12.4 | 0.1 | 30% | 1.612
| Dem.Piso Ceram. Inclus. Retirada de Contrapiso Sobre Lastro Conc.C/Tr.Cb.E Carga |  | 1.98 | 0.07 | 30% | 0.18018
| Demol. Muro/Parede placa pré-moldada c/transp. C.B. E Carga |  | 95.295 | 0.05 | 30% | 6.1942
| Demoliçao Bacia Sanitaria C/ Transp. Até Cb. E Carga |  | 0.481 | 0.36 | 30% | 0.22511
TOTAL | [5 empty] | 8.2115
GRUPO DE SERVIÇO: 168 - ESTRUTURA
3.1 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | COMPRIMENTO |  | KG/M | TOTAL
| Aço - ((14,85+24)*3,00 = 116,55) |  | 116.55 |  | 0.395 | 46.0373
TOTAL | [5 empty] | 46.0373
GRUPO DE SERVIÇO: 169- INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
4.1 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | UND | QUANTIDADE
| Caixa Metalica |  | 10
TOTAL | [5 empty] | 10
4.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | UND | QUANTIDADE
| Disjuntor Monopolar |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
4.3 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.20MM | M | COMPRIMENTO
| Eletroduto PVC Flexível |  | 20
TOTAL | [5 empty] | 20
4.4 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | M | COMPRIMENTO
| Fio Isolado PVC |  | 100
TOTAL | [5 empty] | 100
4.5 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | UND | QUANTIDADE
| Fita Isolante |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
4.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UND | QUANTIDADE
| Interruptor S. (1 seção) |  | 2 |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 2
4.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | UND | QUANTIDADE
| Interruptor S. (2 seções) |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
4.8 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | UND | QUANTIDADE
| Interruptor Simples Conjugado |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
4.9 | ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) | UND | QUANTIDADE
| Isolador |  | 12
TOTAL | [5 empty] | 12
4.10 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W | UND | QUANTIDADE
| Lâmpada |  | 7
TOTAL | [5 empty] | 7
4.11 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | UND | QUANTIDADE
| Luminária Spot Sobrepor |  | 7
TOTAL | [5 empty] | 7
4.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC SB-3E | UND | QUANTIDADE
| Quadro de Distribuição |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
4.13 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UND | QUANTIDADE
| Tomada Hexagonal - 10A |  | 5
TOTAL | [5 empty] | 5
4.14 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UND | QUANTIDADE
| Tomada Hexagonal - 20A - Banheiro |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
5.1 | VASO SANITARIO | UND | QUANTIDADE
| Vaso Sanitário |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.2 | CAIXA DE DESCARGA EXTERNA | UND | QUANTIDADE
| Caixa de Descarga |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.3 | TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1 1/4" ) | UND | QUANTIDADE
| Tubo de Descida |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.4 | PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR | UND | QUANTIDADE
| Banheiro |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.5 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA | UND | QUANTIDADE
| Lavatório |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.6 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | UND | QUANTIDADE
| Ligação Flexível |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
5.7 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" Un | UND | QUANTIDADE
| Torneira Para Lavatório |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.8 | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60 M | UND | QUANTIDADE
| Pia Marmore |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.9 | TORNEIRA P/PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE | UND | QUANTIDADE
| Torneira p/ Pia |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.10 | PORTA TOALHA EM INOX (HASTE) | UND | QUANTIDADE
| Porta Toalha Haste |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.11 | PORTA TOALHA EM INOX (ARGOLA) | UND | QUANTIDADE
| Porta Toalha Argola |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.12 | SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR | UND | QUANTIDADE
| Saboneteira |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.13 | VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO Un | UND | QUANTIDADE
| Válvula de Ligacçao p/ pia e lavatório |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
5.14 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | UND | QUANTIDADE
| Registro de Gaveta |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
5.15 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | UND | QUANTIDADE
| Registro de Pressão |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.16 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | COMPRIMENTO
| Tubo Soldavel - 25mm |  | 12
TOTAL | [5 empty] | 12
5.17 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | UND | QUANTIDADE
| Adaptador Soldável |  | 6
TOTAL | [5 empty] | 6
5.18 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | UND | QUANTIDADE
| Joelho 90 Graus |  | 6
TOTAL | [5 empty] | 6
5.19 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | UND | QUANTIDADE
| Joelho Bucha de Latão 90° |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
5.20 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | UND | QUANTIDADE
| TE 90 Graus |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
5.21 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G | UND | QUANTIDADE
| Adesivo Plastico |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.22 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | UND | QUANTIDADE
| Caixa Sinfonada |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.23 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM | UND | QUANTIDADE
| Grelha Quadrada |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.24 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | UND | QUANTIDADE
| Joelho 90° |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
5.25 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA | UND | QUANTIDADE
| Joelho 90° |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.26 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | UND | QUANTIDADE
| Tê 90° |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.27 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | UND | QUANTIDADE
| Joelho 90° |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.28 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM | UND | QUANTIDADE
| Joelho 90° |  | 4
TOTAL | [5 empty] | 4
5.29 | TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO | UND | QUANTIDADE
| Tê 90° |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.30 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM | UND | QUANTIDADE
| Tê 100x50 |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.31 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | M | COMPRIMENTO
| Tubo Soldavel - 40mm |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
5.32 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 50 MM | M | COMPRIMENTO
| Tubo Soldavel - 50mm |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
5.33 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | M | COMPRIMENTO
| Tubo Soldavel - 100mm |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
GRUPO DE SERVIÇO: 172-ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
6.1 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M² | COMPRIMENTO | ALTURA MÉDIA | TOTAL
| Paredes Internas (1,80+1,20+5,00+3,37=11,37) |  | 11.37 | 2.5 | 28.425
| Paredes Externas (5,30+5,30+6,70+6,70=24,00) |  | 24 | 2.5 | 60
| Platibanda (5,30+5,30=10,60) |  | 10.6 | 0.9 | 9.54
Descontos
| 4 janelas (1,20 x 1,00) |  | 1.2 | 1 | 1.2
| 5 portas (0,70 x 2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
TOTAL | [5 empty] | 95.295
GRUPO DE SERVIÇO: 178 - COBERTURAS
7.1 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | COMPRIMENTO
13.4
TOTAL | [5 empty] | 13.4
7.2 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | M | COMPRIMENTO
11.2
TOTAL | [5 empty] | 11.2
7.3 | MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN | M2 | ÁREA | PORCENTAGEM | TOTAL
| Reparo de telhas quebradas e goteiras |  | 35.51 | 30% | 10.653
TOTAL | [5 empty] | 10.653
GRUPO DE SERVIÇO: 180-ESQUADRIAS METÁLICAS
8.1 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
| ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | M² | LARGURA | ALTURA | QUANT. | TOTAL
| Janela (0,50*0,50) |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25
TOTAL | [5 empty] | 0.25
8.2 | ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20 | M² | LARGURA | ALTURA | QUANT. | TOTAL
| Janelas (1,50*1,00) |  | 1.5 | 1 | 4 | 6
TOTAL | [5 empty] | 6
8.3 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | M² | LARGURA | ALTURA | QUANT. | TOTAL
| Portas (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 5 | 7.35
TOTAL | [5 empty] | 7.35
GRUPO DE SERVIÇO: 181- VIDROS
9.1 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M² | LARGURA | ALTURA | QUANT. | TOTAL
| Janela (0,50*0,50) |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25
TOTAL | [5 empty] | 0.25
GRUPO DE SERVIÇO: 182- REVESTIMENTO DE PAREDES
10.1.1 | CHAPISCO COMUM | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
Sala/ Cozinha
| Paredes (1,75+3,20+1,20) |  | 6.15 | 2.5 | 15.375
| Desconto de vão de Portas (3*(0,70*2,10)) |  | 2.1 | 2.1 | 4.41
SUBTOTAL |  |  |  |  | 10.965
10.1.2 | Quarto 1 | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (3,37+2,47) |  | 5.84 | 2.5 | 14.6
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
SUBTOTAL |  |  |  |  | 13.13
10.1.3 | Quarto 2 | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes ( 3,37+2,37) |  | 5.74 | 2.5 | 14.35
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.88
10.1.4 | Banheiro | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (1,65+1,65+1,20) |  | 4.5 | 2.5 | 11.25
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Desconto de Revestimento Banheiro (1,65+1,65+1,20) |  | 4.5 | 1.5 | 6.75
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3.03
10.1.5 | Parte Externas | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (2*(5,30+5,30+6,70+6,70=24,00)) |  | 48 | 2.5 | 120
| Desconto de Vão de Portas (2*(0,70*2,10)) |  | 1.4 | 2.1 | 2.94
| Desconto de Vão de Janelas (4*(1,20*1,00)) |  | 4.8 | 1 | 4.8
| Desconto de Vão de Janela (0,50*0,50) |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
SUBTOTAL |  |  |  |  | 112.01
10.1.6 | Platibanda | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (5,30+5,30=10,60) |  | 21.2 | 0.9 | 19.08
SUBTOTAL |  |  |  |  | 19.08
TOTAL |  |  |  |  | 171.095
10.2 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | M² | LARGURA | ALTURA | TOTAL
| Paredes Banheiro (1,65+1,65+1,20+1,20=5,70) |  | 5.7 | 1.5 | 8.55
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Parede Cozinha - Acima da Pia (1,20) |  | 1.2 | 0.4 | 0.48
TOTAL |  |  |  |  | 7.56
10.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | M² | LARGURA | ALTURA | TOTAL
| Paredes Banheiro (1,65+1,65+1,20+1,20=5,70) |  | 5.7 | 1.5 | 8.55
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Parede Cozinha - Acima da Pia (1,20) |  | 1.2 | 0.4 | 0.48
TOTAL |  |  |  |  | 7.56
10.4.1 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
Sala/ Cozinha
| Paredes (1,75+3,20+1,20) |  | 6.15 | 2.5 | 15.375
| Desconto de vão de Portas (3*(0,70*2,10)) |  | 2.1 | 2.1 | 4.41
SUBTOTAL |  |  |  |  | 10.965
10.4.2 | Quarto 1 | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (3,37+2,47) |  | 5.84 | 2.5 | 14.6
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
SUBTOTAL |  |  |  |  | 13.13
10.4.3 | Quarto 2 | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes ( 3,37+2,37) |  | 5.74 | 2.5 | 14.35
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.88
10.4.4 | Banheiro | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (1,65+1,65+1,20) |  | 4.5 | 2.5 | 11.25
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Desconto de Revestimento Banheiro (1,65+1,65+1,20) |  | 4.5 | 1.5 | 6.75
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3.03
10.4.5 | Parte Externas | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (2*(5,30+5,30+6,70+6,70=24,00)) |  | 48 | 2.5 | 120
| Desconto de Vão de Portas (2*(0,70*2,10)) |  | 1.4 | 2.1 | 2.94
| Desconto de Vão de Janelas (4*(1,20*1,00)) |  | 4.8 | 1 | 4.8
| Desconto de Vão de Janela (0,50*0,50) |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
SUBTOTAL |  |  |  |  | 112.01
10.4.6 | Platibanda | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (5,30+5,30=10,60) |  | 10.6 | 0.9 | 9.54
SUBTOTAL |  |  |  |  | 9.54
TOTAL |  |  |  |  | 161.555
GRUPO DE SERVIÇO: 184- REVESTIMENTO DE PISO
11.1 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | M² | LARGURA | COMPRIMENTO | TOTAL
| Banheiro (1,65*1,65=27,2) |  | 1.65 | 1.65 | 2.7225
TOTAL |  |  |  |  | 2.7225
11.2 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M² | LARGURA | COMPRIMENTO | TOTAL
| Banheiro (1,65*1,20=1,98) |  | 1.65 | 1.2 | 1.98
TOTAL |  |  |  |  | 1.98
GRUPO DE SERVIÇO: 188- PINTURA
12.1.1 | PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
Sala/ Cozinha
| Paredes (1,75+3,20+1,20) |  | 6.15 | 2.5 | 15.375
| Desconto de vão de Portas (3*(0,70*2,10)) |  | 2.1 | 2.1 | 4.41
SUBTOTAL |  |  |  |  | 10.965
12.1.2 | Quarto 1 | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (3,37+2,47) |  | 5.84 | 2.5 | 14.6
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
SUBTOTAL |  |  |  |  | 13.13
12.1.3 | Quarto 2 | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes ( 3,37+2,37) |  | 5.74 | 2.5 | 14.35
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.88
12.1.4 | Banheiro | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (1,65+1,65+1,20) |  | 4.5 | 2.5 | 11.25
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Desconto de Revestimento Banheiro (1,65+1,65+1,20) |  | 4.5 | 1.5 | 6.75
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3.03
12.1.5 | Parte Externa | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (5,30+5,30+6,70+6,70=24,00) |  | 24 | 2.5 | 60
| Desconto de Vão de Portas (2*(0,70*2,10)) |  | 1.4 | 2.1 | 2.94
| Desconto de Vão de Janelas (4*(1,20*1,00)) |  | 4.8 | 1 | 4.8
| Desconto de Vão de Janela (0,50*0,50) |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
SUBTOTAL |  |  |  |  | 52.01
12.1.6 | Platibanda | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (5,30+5,30=10,60) |  | 10.6 | 0.9 | 9.54
SUBTOTAL |  |  |  |  | 9.54
TOTAL |  |  |  |  | 101.555
12.2 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) | M² | LARGURA | ALTURA | QUANT. | TOTAL
| Janelas (1,20*1,00) |  | 1.2 | 1 | 4 | 4.8
| Janela (0,50*0,50) |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25
| Portas (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 5 | 7.35
TOTAL | [5 empty] | 12.4
GRUPO DE SERVIÇO: 189- DIVERSOS
13.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M² | ÁREA |  | TOTAL
| Limpeza Final |  | 35.51 |  | 35.51
13.2 | PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) | UND | QUANTIDADE |  | TOTAL
|  |  | 1 |  | 1
13.3 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | UND | QUANTIDADE |  | TOTAL
|  |  | 1 |  | 1

## ORÇAMENTO (COM TELHADO)
COMPOSIÇÃO BÁSICA RP1Q - B
30 DE MAIO DE 2018
(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA CASAS VILA TEOTÔNIO VILELA (COM TROCA DE TELHADO)
Área: 35,51 m²
[7 empty] | VALOR DO BDI: | 0%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
1.1 | 20101 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 38.69 | m2 | 0 | 0 | 0
1.2 | 20103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 42.71 | m2 | 0 | 0 | 0
1.3 | 20106 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 12.4 | m2 | 0 | 0 | 0
1.4 | 20112 | DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | 2.7225 | m2 | 0 | 0 | 0
1.5 | 20155 | DEMOL.MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP.C.B.E CARGA | 95.295 | m2 | 0 | 0 | 0
1.6 | 20137 | DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 1 | und | 0 | 0 | 0
1.7 | 21601 | EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | 35.51 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES
2 | 30000 | TRANSPORTES | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
2.1 | 30106 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA | 14.2471 | m3 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 168 - ESTRUTURA
3 | 60000 | ESTRUTURA | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
3.1 | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 46.0373 | Kg | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 169- INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
4 | 70000 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
4.1 | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | 10 | und | 0 | 0 | 0
4.2 | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A Un | 3 | und | 0 | 0 | 0
4.3 | 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.20MM | 20 | M | 0 | 0 | 0
4.4 | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | 100 | M | 0 | 0 | 0
4.5 | 71329 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | 1 | Und | 0 | 0 | 0
4.6 | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | 2 | Und | 0 | 0 | 0
4.7 | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | 2 | Und | 0 | 0 | 0
4.8 | 71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | 1 | Und | 0 | 0 | 0
4.9 | 71491 | ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) | 12 | Und | 0 | 0 | 0
4.10 | 71567 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W | 7 | Und | 0 | 0 | 0
4.11 | 71688 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | 7 | Und | 0 | 0 | 0
4.12 | 72220 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC SB-3E | 1 | Und | 0 | 0 | 0
4.13 | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 5 | Und | 0 | 0 | 0
4.14 | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | 1 | Und | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
5 | 80000 | INSTALÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
5.1 | 80502 | VASO SANITARIO | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.2 | 80511 | CAIXA DE DESCARGA EXTERNA | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.3 | 80512 | TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1 1/4" ) | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.4 | 80530 | PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.5 | 80541 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.6 | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | 2 | und | 0 | 0 | 0
5.7 | 80570 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" Un | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.8 | 80651 | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60 M | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.9 | 80660 | TORNEIRA P/PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.10 | 80732 | PORTA TOALHA EM INOX (HASTE) | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.11 | 80733 | PORTA TOALHA EM INOX (ARGOLA) | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.12 | 80740 | SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.13 | 80830 | VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO | 2 | und | 0 | 0 | 0
5.14 | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 2 | und | 0 | 0 | 0
5.15 | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.16 | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 12 | m | 0 | 0 | 0
5.17 | 81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | 6 | und | 0 | 0 | 0
5.18 | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 6 | und | 0 | 0 | 0
5.19 | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 3 | und | 0 | 0 | 0
5.20 | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 3 | und | 0 | 0 | 0
5.21 | 81502 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.22 | 81661 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.23 | 81770 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.24 | 81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | 3 | und | 0 | 0 | 0
5.25 | 81822 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.26 | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.27 | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.28 | 81935 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 4 | und | 0 | 0 | 0
5.29 | 82201 | TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.30 | 82233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM | 1 | und | 0 | 0 | 0
5.31 | 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 3 | m | 0 | 0 | 0
5.32 | 82302 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 3 | m | 0 | 0 | 0
5.33 | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 2 | m | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 172-ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
6 | 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
6.1 | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | 95.295 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 176 - ESTRUTURA DE MADEIRA
7 | 140000 | ESTRUTURA DE MADEIRA | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
7.1 | 140101 | ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS | 35.51 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 178 - COBERTURAS
8 | 160000 | COBERTURAS | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
8.1 | 160401 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | 42.71 | m2 | 0 | 0 | 0
8.2 | 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | 7.3 | m | 0 | 0 | 0
8.3 | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | 13.4 | m | 0 | 0 | 0
8.4 | 160404 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | 11.2 | m | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 180-ESQUADRIAS METÁLICAS
9 | 180000 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS ) | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
9.1 | 180404 | ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | 0.25 | m2 | 0 | 0 | 0
9.2 | 180406 | ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20 | 6 | m2 | 0 | 0 | 0
9.3 | 180504 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | 7.35 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 181- VIDROS
10 | 190000 | VIDROS | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
10.1 | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | 0.25 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 182- REVESTIMENTO DE PAREDES
11 | 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
11.1 | 200101 | CHAPISCO COMUM | 171.095 | m2 | 0 | 0 | 0
11.2 | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 7.56 | m2 | 0 | 0 | 0
11.3 | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 7.56 | m2 | 0 | 0 | 0
11.4 | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 161.555 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 184- REVESTIMENTO DE PISO
12 | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
12.1 | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 2.7225 | m2 | 0 | 0 | 0
12.2 | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | 1.98 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 188- PINTURA
13 | 260000 | PINTURA | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
13.1 | 261302 | PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR | 101.555 | m2 | 0 | 0 | 0
13.2 | 261503 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) | 12.4 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 189- DIVERSOS
14 | 270000 | DIVERSOS | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
14.1 | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 35.51 | m2 | 0 | 0 | 0
14.2 | 270808 | PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) | 1 | und | 0 | 0 | 0
13.3 | 271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | 1 | und | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | BDI: | 0
TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 0
|  | ____________________________________________________ |  |  | _______________________________________
|  | Leonardo Martins de Castro Teixeira |  |  | Philipjohn Ribeiro Silva
|  | Secretário Municipal de Obras |  |  | Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO
Tê 100x50
2
TOTAL

## MEMORIAL CALCULO(COM TELHADO)
MEMORIAL DE CÁLCULO: COMPOSIÇÃO BÁSICA RP1Q - B
REF.: TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | MEMÓRIA DE CÁLCULO
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | M² | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL
| Sala/Cozinha/Banheiro |  | 3.325 | 5.3 | 17.6225
| Quarto 1 |  | 3.375 | 2.625 | 8.8594
| Quarto 2 |  | 3.375 | 2.675 | 9.0281
SUBTOTAL |  |  |  |  | 35.51
1.1.2 | Beiral (0,30) |  | 0.6 | 5.3 | 3.18
TOTAL |  |  |  |  | 38.69
1.2.1 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | M² | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL
| Sala/Cozinha/Banheiro |  | 3.325 | 5.3 | 17.6225
| Quarto 1 |  | 3.375 | 2.625 | 8.8594
| Quarto 2 |  | 3.375 | 2.675 | 9.0281
SUBTOTAL |  |  |  |  | 35.51
1.2.2 | Beiral (0,30) |  | 24 | 0.3 | 7.2
TOTAL |  |  |  |  | 42.71
1.3.1 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | M² | LARGURA | ALTURA | TOTAL
Sala
| Portas |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Janelas |  | 1.2 | 1 | 1.2
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2.67
1.3.2 | Cozinha | M2 | LARGURA | ALTURA | TOTAL
| Portas |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Janelas |  | 1.2 | 1 | 1.2
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2.67
1.3.4 | Quarto 1 | M2 | LARGURA | ALTURA | TOTAL
| Portas |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Janelas |  | 1.2 | 1 | 1.2
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2.67
1.3.5 | Quarto 2 | M2 | LARGURA | ALTURA | TOTAL
| Portas |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Janelas |  | 1.2 | 1 | 1.2
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2.67
1.3.6 | Banheiro | M2 | LARGURA | ALTURA | TOTAL
| Portas |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Janelas |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1.72
TOTAL |  |  |  |  | 12.4
1.4 | DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | M² | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL
| Piso Banheiro |  | 1.65 | 1.65 | 2.7225
TOTAL |  |  |  |  | 2.7225
1.5 | DEMOL.MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP.C.B.E CARGA | M² | COMPRIMENTO | ALTURA MÉDIA | TOTAL
| Paredes Internas (1,80+1,20+5,00+3,37=11,37) |  | 11.37 | 2.5 | 28.425
| Paredes Externas (5,30+5,30+6,70+6,70=24,00) |  | 24 | 2.5 | 60
| Platibanda (5,30+5,30=10,60) |  | 10.6 | 0.9 | 9.54
Descontos
| 4 janelas (1,20 x 1,00) |  | 1.2 | 1 | 1.2
| 5 portas (0,70 x 2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
TOTAL |  |  |  |  | 95.295
1.6 | DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | UND | QUANTIDADE |  | TOTAL
| Banheiro |  | 1 |  | 1
TOTAL |  |  |  |  | 1
1.7 | EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M² | ÁREA |  | TOTAL
| Por unidade habitacional |  | 35.51 |  | 35.51
TOTAL |  |  |  |  | 35.51
GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES
2.1 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M³ | AREA | ESPESSURA | EMPOLAMENTO | VOLUME TOTAL
| Demolição Cobertura Telha Ceramica C/ Transp. Até Cb. E Carga |  | 38.69 | 0.02 | 30% | 1.0059
| Demolição Estrutura em Madeira Telhado C/ Transp. Até Cb. E Carga |  | 38.69 | 0.1 | 30% | 5.0297
| Retirada de Janelas ou Portais C/ Transp. Até Cb. E Carga |  | 12.4 | 0.1 | 30% | 1.612
| Dem.Piso Ceram. Inclus. Retirada de Contrapiso Sobre Lastro Conc.C/Tr.Cb.E Carga |  | 1.98 | 0.07 | 30% | 0.18018
| Demol. Muro/Parede placa pré-moldada c/transp. C.B. E Carga |  | 95.295 | 0.05 | 30% | 6.1942
| Demoliçao Bacia Sanitaria C/ Transp. Até Cb. E Carga |  | 0.481 | 0.36 | 30% | 0.22511
TOTAL | [5 empty] | 14.2471
GRUPO DE SERVIÇO: 168 - ESTRUTURA
3.1 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | COMPRIMENTO |  | KG/M | TOTAL
| Aço - ((14,85+24)*3,00 = 116,55) |  | 116.55 |  | 0.395 | 46.0373
TOTAL | [5 empty] | 46.0373
GRUPO DE SERVIÇO: 169- INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
4.1 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | UND | QUANTIDADE
| Caixa Metálica |  | 10
TOTAL | [5 empty] | 10
4.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | UND | QUANTIDADE
| Disjuntor Monopolar |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
4.3 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.20MM | M | COMPRIMENTO
| Eletroduto PVC Flexível |  | 20
TOTAL | [5 empty] | 20
4.4 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | M | COMPRIMENTO
| Fio Isolado PVC |  | 100
TOTAL | [5 empty] | 100
4.5 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | UND | QUANTIDADE
| Fita Isolante |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
4.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UND | QUANTIDADE
| Interruptor S. (1 seção) |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
4.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | UND | QUANTIDADE
| Interruptor S. (2 seções) |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
4.8 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | UND | QUANTIDADE
| Interruptor Simples Conjugado |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
4.9 | ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) | UND | QUANTIDADE
| Isolador |  | 12
TOTAL | [5 empty] | 12
4.10 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W | UND | QUANTIDADE
| Lâmpada |  | 7
TOTAL | [5 empty] | 7
4.11 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | UND | QUANTIDADE
| Luminária Spot Sobrepor |  | 7
TOTAL | [5 empty] | 7
4.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC SB-3E | UND | QUANTIDADE
| Quadro de Distribuição |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
4.13 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UND | QUANTIDADE
| Tomada Hexagonal - 10A |  | 5
TOTAL | [5 empty] | 5
4.14 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UND | QUANTIDADE
| Tomada Hexagonal - 20A - Banheiro |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
5.1 | VASO SANITARIO | UND | QUANTIDADE
| Vaso Sanitário |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.2 | CAIXA DE DESCARGA EXTERNA | UND | QUANTIDADE
| Caixa de Descarga |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.3 | TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1 1/4" ) | UND | QUANTIDADE
| Tubo de Descida |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.4 | PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR | UND | QUANTIDADE
| Banheiro |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.5 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA | UND | QUANTIDADE
| Lavatório |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.6 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | UND | QUANTIDADE
| Ligação Flexível |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
5.7 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" Un | UND | QUANTIDADE
| Torneira Para Lavatório |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.8 | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60 M | UND | QUANTIDADE
| Pia Marmore |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.9 | TORNEIRA P/PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE | UND | QUANTIDADE
| Torneira p/ Pia |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.10 | PORTA TOALHA EM INOX (HASTE) | UND | QUANTIDADE
| Porta Toalha Haste |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.11 | PORTA TOALHA EM INOX (ARGOLA) | UND | QUANTIDADE
| Porta Toalha Argola |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.12 | SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR | UND | QUANTIDADE
| Saboneteira |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.13 | VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO Un | UND | QUANTIDADE
| Válvula de Ligacçao p/ pia e lavatório |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
5.14 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | UND | QUANTIDADE
| Registro de Gaveta |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
5.15 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | UND | QUANTIDADE
| Registro de Pressão |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.16 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | COMPRIMENTO
| Tubo Soldavel - 25mm |  | 12
TOTAL | [5 empty] | 12
5.17 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | UND | QUANTIDADE
| Adaptador Soldável |  | 6
TOTAL | [5 empty] | 6
5.18 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | UND | QUANTIDADE
| Joelho 90 Graus |  | 6
TOTAL | [5 empty] | 6
5.19 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | UND | QUANTIDADE
| Joelho Bucha de Latão 90° |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
5.20 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | UND | QUANTIDADE
| TE 90 Graus |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
5.21 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G | UND | QUANTIDADE
| Adesivo Plastico |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.22 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | UND | QUANTIDADE
| Caixa Sinfonada |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.23 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM | UND | QUANTIDADE
| Grelha Quadrada |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.24 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | UND | QUANTIDADE
| Joelho 90° |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
5.25 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA | UND | QUANTIDADE
| Joelho 90° |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.26 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | UND | QUANTIDADE
| Tê 90° |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.27 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | UND | QUANTIDADE
| Joelho 90° |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.28 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM | UND | QUANTIDADE
| Joelho 90° |  | 4
TOTAL | [5 empty] | 4
5.29 | TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO | UND | QUANTIDADE
| Tê 90° |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.30 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM | UND | QUANTIDADE
| Tê 100x50 |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
5.31 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | M | COMPRIMENTO
| Tubo Soldavel - 40mm |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
5.32 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 50 MM | M | COMPRIMENTO
| Tubo Soldavel - 50mm |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
5.33 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | M | COMPRIMENTO
| Tubo Soldavel - 100mm |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
GRUPO DE SERVIÇO: 172-ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
6.1 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M² | COMPRIMENTO | ALTURA MÉDIA | TOTAL
| Paredes Internas (1,80+1,20+5,00+3,37=11,37) |  | 11.37 | 2.5 | 28.425
| Paredes Externas (5,30+5,30+6,70+6,70=24,00) |  | 24 | 2.5 | 60
| Platibanda (5,30+5,30=10,60) |  | 10.6 | 0.9 | 9.54
Descontos
| 4 janelas (1,20 x 1,00) |  | 1.2 | 1 | 1.2
| 5 portas (0,70 x 2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
TOTAL |  |  |  |  | 95.295
GRUPO DE SERVIÇO: 176 - ESTRUTURA DE MADEIRA
7.1 | ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS | M² | LARGURA | COMPRIMENTO | TOTAL
| Área da Construção |  | 5.3 | 6.7 | 35.51
TOTAL |  |  |  |  | 35.51
GRUPO DE SERVIÇO: 178 - COBERTURAS
8.1 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | M² | LARGURA | COMPRIMENTO | TOTAL
| Área da Cobertura |  | 5.3 | 6.7 | 35.51
| Beiral (0,30) |  | 24 | 0.3 | 7.2
TOTAL |  |  |  |  | 42.71
8.2 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | M | COMPRIMENTO
7.3
TOTAL | [5 empty] | 7.3
8.3 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | COMPRIMENTO
13.4
TOTAL | [5 empty] | 13.4
8.4 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | M | COMPRIMENTO
11.2
TOTAL | [5 empty] | 11.2
GRUPO DE SERVIÇO: 180-ESQUADRIAS METÁLICAS
9.1 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
| ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | M² | LARGURA | ALTURA | QUANT. | TOTAL
| Janela (0,50*0,50) |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25
TOTAL | [5 empty] | 0.25
9.2 | ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20 | M² | LARGURA | ALTURA | QUANT. | TOTAL
| Janelas (1,50*1,00) |  | 1.5 | 1 | 4 | 6
TOTAL | [5 empty] | 6
9.3 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | M² | LARGURA | ALTURA | QUANT. | TOTAL
| Portas (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 5 | 7.35
TOTAL | [5 empty] | 7.35
GRUPO DE SERVIÇO: 181- VIDROS
10.1 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M² | LARGURA | ALTURA | QUANT. | TOTAL
| Janela (0,50*0,50) |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25
TOTAL | [5 empty] | 0.25
GRUPO DE SERVIÇO: 182- REVESTIMENTO DE PAREDES
11.1.1 | CHAPISCO COMUM | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
Sala/ Cozinha
| Paredes (1,75+3,20+1,20) |  | 6.15 | 2.5 | 15.375
| Desconto de vão de Portas (3*(0,70*2,10)) |  | 2.1 | 2.1 | 4.41
SUBTOTAL |  |  |  |  | 10.965
11.1.2 | Quarto 1 | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (3,37+2,47) |  | 5.84 | 2.5 | 14.6
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
SUBTOTAL |  |  |  |  | 13.13
11.1.3 | Quarto 2 | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes ( 3,37+2,37) |  | 5.74 | 2.5 | 14.35
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.88
11.1.4 | Banheiro | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (1,65+1,65+1,20) |  | 4.5 | 2.5 | 11.25
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Desconto de Revestimento Banheiro (1,65+1,65+1,20) |  | 4.5 | 1.5 | 6.75
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3.03
11.1.5 | Parte Externas | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (2*(5,30+5,30+6,70+6,70=24,00)) |  | 48 | 2.5 | 120
| Desconto de Vão de Portas (2*(0,70*2,10)) |  | 1.4 | 2.1 | 2.94
| Desconto de Vão de Janelas (4*(1,20*1,00)) |  | 4.8 | 1 | 4.8
| Desconto de Vão de Janela (0,50*0,50) |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
SUBTOTAL |  |  |  |  | 112.01
11.1.6 | Platibanda | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (5,30+5,30=10,60) |  | 21.2 | 0.9 | 19.08
SUBTOTAL |  |  |  |  | 19.08
TOTAL |  |  |  |  | 171.095
11.2 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | M² | LARGURA | ALTURA | TOTAL
| Paredes Banheiro (1,65+1,65+1,20+1,20=5,70) |  | 5.7 | 1.5 | 8.55
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Parede Cozinha - Acima da Pia (1,20) |  | 1.2 | 0.4 | 0.48
TOTAL |  |  |  |  | 7.56
11.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | M² | LARGURA | ALTURA | TOTAL
| Paredes Banheiro (1,65+1,65+1,20+1,20=5,70) |  | 5.7 | 1.5 | 8.55
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Parede Cozinha - Acima da Pia (1,20) |  | 1.2 | 0.4 | 0.48
TOTAL |  |  |  |  | 7.56
11.4.1 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
Sala/ Cozinha
| Paredes (1,75+3,20+1,20) |  | 6.15 | 2.5 | 15.375
| Desconto de vão de Portas (3*(0,70*2,10)) |  | 2.1 | 2.1 | 4.41
SUBTOTAL |  |  |  |  | 10.965
11.4.2 | Quarto 1 | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (3,37+2,47) |  | 5.84 | 2.5 | 14.6
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
SUBTOTAL |  |  |  |  | 13.13
11.4.3 | Quarto 2 | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes ( 3,37+2,37) |  | 5.74 | 2.5 | 14.35
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.88
11.4.4 | Banheiro | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (1,65+1,65+1,20) |  | 4.5 | 2.5 | 11.25
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Desconto de Revestimento Banheiro (1,65+1,65+1,20) |  | 4.5 | 1.5 | 6.75
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3.03
11.4.5 | Parte Externas | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (2*(5,30+5,30+6,70+6,70=24,00)) |  | 48 | 2.5 | 120
| Desconto de Vão de Portas (2*(0,70*2,10)) |  | 1.4 | 2.1 | 2.94
| Desconto de Vão de Janelas (4*(1,20*1,00)) |  | 4.8 | 1 | 4.8
| Desconto de Vão de Janela (0,50*0,50) |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
SUBTOTAL |  |  |  |  | 112.01
11.4.6 | Platibanda | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (5,30+5,30=10,60) |  | 10.6 | 0.9 | 9.54
SUBTOTAL |  |  |  |  | 9.54
TOTAL |  |  |  |  | 161.555
GRUPO DE SERVIÇO: 184- REVESTIMENTO DE PISO
12.1 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | M² | LARGURA | COMPRIMENTO | TOTAL
| Banheiro (1,65*1,65=2,72) |  | 1.65 | 1.65 | 2.7225
TOTAL |  |  |  |  | 2.7225
12.2 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M² | LARGURA | COMPRIMENTO | TOTAL
| Banheiro (1,65*1,20=1,98) |  | 1.65 | 1.2 | 1.98
TOTAL |  |  |  |  | 1.98
GRUPO DE SERVIÇO: 188- PINTURA
13.1.1 | PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
Sala/ Cozinha
| Paredes (1,75+3,20+1,20) |  | 6.15 | 2.5 | 15.375
| Desconto de vão de Portas (3*(0,70*2,10)) |  | 2.1 | 2.1 | 4.41
SUBTOTAL |  |  |  |  | 10.965
13.1.2 | Quarto 1 | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (3,37+2,47) |  | 5.84 | 2.5 | 14.6
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
SUBTOTAL |  |  |  |  | 13.13
13.1.3 | Quarto 2 | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes ( 3,37+2,37) |  | 5.74 | 2.5 | 14.35
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.88
13.1.4 | Banheiro | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (1,65+1,65+1,20) |  | 4.5 | 2.5 | 11.25
| Desconto de vão de Porta (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Desconto de Revestimento Banheiro (1,65+1,65+1,20) |  | 4.5 | 1.5 | 6.75
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3.03
13.1.5 | Parte Externa | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (5,30+5,30+6,70+6,70=24,00) |  | 24 | 2.5 | 60
| Desconto de Vão de Portas (2*(0,70*2,10)) |  | 1.4 | 2.1 | 2.94
| Desconto de Vão de Janelas (4*(1,20*1,00)) |  | 4.8 | 1 | 4.8
| Desconto de Vão de Janela (0,50*0,50) |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
SUBTOTAL |  |  |  |  | 52.01
13.1.6 | Platibanda | M² | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| Paredes (5,30+5,30=10,60) |  | 10.6 | 0.9 | 9.54
SUBTOTAL |  |  |  |  | 9.54
TOTAL |  |  |  |  | 101.555
13.2 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) | M² | LARGURA | ALTURA | QUANT. | TOTAL
| Janelas (1,20*1,00) |  | 1.2 | 1 | 4 | 4.8
| Janela (0,50*0,50) |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25
| Portas (0,70*2,10) |  | 0.7 | 2.1 | 5 | 7.35
TOTAL | [5 empty] | 12.4
GRUPO DE SERVIÇO: 189- DIVERSOS
14.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M² | ÁREA |  | TOTAL
| Limpeza Final |  | 35.51 |  | 35.51
14.2 | PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) | UND | QUANTIDADE |  | TOTAL
|  |  | 1 |  | 1
13.3 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | UND | QUANTIDADE |  | TOTAL
|  |  | 1 |  | 1

## LOTE 01
ORÇAMENTO GERAL: LOTE 01
(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA RESIDÊNCIAS POPULARES DA VILA TEOTÔNIO VILELA
Área de cada residência: 35,51 m²
[6 empty] | VALOR DO BDI: | 0%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
COMPOSIÇÕES
1 | RP1Q | COMPOSIÇÕES | QUANT. | UND | CUSTO UNITÁRIO |  | TOTAL
1.1 | RP1Q - A | REFORMA RESIDÊNCIA POPULAR SEM TROCA DE TELHADO | 9 | und | 0 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
2.1 | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | 3 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 187 - MENSALISTAS
3 | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
3.1 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES | 75 | h | 0 | 0 | 0
3.2 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS): 4 HORAS/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES | 300 | h | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL
TOTAL | [6 empty] | 0
BDI | [6 empty] | 0
TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 0
|  | ____________________________________________________ |  | _______________________________________
|  | Leonardo Martins de Castro Teixeira |  | Philipjohn Ribeiro Silva
|  | Secretário Municipal de Obras |  | Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

## LOTE 02
ORÇAMENTO GERAL: LOTE 02
(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA RESIDÊNCIAS POPULARES DA VILA TEOTÔNIO VILELA
Área de cada residência: 35,51 m²
[6 empty] | VALOR DO BDI: | 0%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
COMPOSIÇÕES
1 | RP1Q | COMPOSIÇÕES | QUANT. | UND | CUSTO UNITÁRIO |  | TOTAL
1.1 | RP1Q - A | REFORMA RESIDÊNCIA POPULAR SEM TROCA DE TELHADO | 9 | und | 0 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
2.1 | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | 3 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 187 - MENSALISTAS
3 | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
3.1 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES | 75 | h | 0 | 0 | 0
3.2 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS): 4 HORAS/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES | 300 | h | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL
TOTAL | [6 empty] | 0
BDI | [6 empty] | 0
TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 0
|  | ____________________________________________________ |  | _______________________________________
|  | Leonardo Martins de Castro Teixeira |  | Philipjohn Ribeiro Silva
|  | Secretário Municipal de Obras |  | Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

## LOTE 03
ORÇAMENTO GERAL: LOTE 03
(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA RESIDÊNCIAS POPULARES DA VILA TEOTÔNIO VILELA
Área de cada residência: 35,51 m²
[6 empty] | VALOR DO BDI: | 0%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
COMPOSIÇÕES
1 | RP1Q | COMPOSIÇÕES | QUANT. | UND | CUSTO UNITÁRIO |  | TOTAL
1.1 | RP1Q - A | REFORMA RESIDÊNCIA POPULAR SEM TROCA DE TELHADO | 9 | und | 0 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
2.1 | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | 3 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 187 - MENSALISTAS
3 | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
3.1 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES | 75 | h | 0 | 0 | 0
3.2 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS): 4 HORAS/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES | 300 | h | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL
TOTAL | [6 empty] | 0
BDI | [6 empty] | 0
TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 0
|  | ____________________________________________________ |  | _______________________________________
|  | Leonardo Martins de Castro Teixeira |  | Philipjohn Ribeiro Silva
|  | Secretário Municipal de Obras |  | Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

## LOTE 04
ORÇAMENTO GERAL: LOTE 04
(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA RESIDÊNCIAS POPULARES DA VILA TEOTÔNIO VILELA
Área de cada residência: 35,51 m²
[6 empty] | VALOR DO BDI: | 0%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
COMPOSIÇÕES
1 | RP1Q | COMPOSIÇÕES | QUANT. | UND | CUSTO UNITÁRIO |  | TOTAL
1.1 | RP1Q - A | REFORMA RESIDÊNCIA POPULAR SEM TROCA DE TELHADO | 9 | und | 0 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
2.1 | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | 3 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 187 - MENSALISTAS
3 | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
3.1 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES | 75 | h | 0 | 0 | 0
3.2 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS): 4 HORAS/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES | 300 | h | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL
TOTAL | [6 empty] | 0
BDI | [6 empty] | 0
TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 0
|  | ____________________________________________________ |  | _______________________________________
|  | Leonardo Martins de Castro Teixeira |  | Philipjohn Ribeiro Silva
|  | Secretário Municipal de Obras |  | Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

## LOTE 05
ORÇAMENTO GERAL: LOTE 05
(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA RESIDÊNCIAS POPULARES DA VILA TEOTÔNIO VILELA
Área de cada residência: 35,51 m²
[6 empty] | VALOR DO BDI: | 0%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
COMPOSIÇÕES
1 | RP1Q | COMPOSIÇÕES | QUANT. | UND | CUSTO UNITÁRIO |  | TOTAL
1.1 | RP1Q - B | REFORMA RESIDÊNCIA POPULAR COM TROCA DE TELHADO | 8 | UND | 0 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1.1 | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | 3 | m2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 187 - MENSALISTAS
2 | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
3.1 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES | 75 | h | 0 | 0 | 0
3.2 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS): 4 HORAS/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES | 300 | h | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL
TOTAL | [6 empty] | 0
BDI | [6 empty] | 0
TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 0
|  | ____________________________________________________ |  | _______________________________________
|  | Leonardo Martins de Castro Teixeira |  | Philipjohn Ribeiro Silva
|  | Secretário Municipal de Obras |  | Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

## QRO
QRO - QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO
30 DE MAIO DE 2018
(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA RESIDÊNCIAS POPULARES DA VILA TEOTÔNIO VILELA
|  |  | VALOR BDI: | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | BDI | VALOR COM BDI
1 | LOTE 01 | 0 | 0 | 0
2 | LOTE 02 | 0 | 0 | 0
3 | LOTE 03 | 0 | 0 | 0
4 | LOTE 04 | 0 | 0 | 0
5 | LOTE 05 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO- REFORMA RESIDENCIAS POPULARES VILA TEOTONIO VILELA
30 DE MAIO DE 2018
Obs.: O Cronograma refere-se a execução concomitante de todas unidades residenciais de cada lote.
ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | VALOR DO SERVIÇO | % DO SERVIÇO
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | LOTE 1 AO 4: 9 UNIDADES CADA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | MÊS 1 S1: 50%; MÊS 1 S2: 50% | 0 | #DIV/0!
1.2 | TRANSPORTES | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0 | #DIV/0!
1.3 | ESTRUTURA | MÊS 1 S3: 33.33%; MÊS 1 S4: 33.33%; MÊS 2 S1: 33.33% | 0 | #DIV/0!
1.4 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | MÊS 2 S2: 100% | 0 | #DIV/0!
1.5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | MÊS 2 S2: 100% | 0 | #DIV/0!
1.6 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | MÊS 1 S3: 33.33%; MÊS 1 S4: 33.33%; MÊS 2 S1: 33.33% | 0 | #DIV/0!
1.7 | COBERTURAS | MÊS 2 S3: 100% | 0 | #DIV/0!
1.8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | MÊS 2 S2: 33.33%; MÊS 2 S3: 33.33%; MÊS 2 S4: 33.33% | 0 | #DIV/0!
1.9 | VIDROS | MÊS 3 S1: 100% | 0 | #DIV/0!
1.10 | REVESTIMENTO DE PAREDES | MÊS 2 S2: 50%; MÊS 2 S3: 50% | 0 | #DIV/0!
1.11 | REVESTIMENTO DE PISO | MÊS 2 S3: 100% | 0 | #DIV/0!
1.12 | PINTURA | MÊS 3 S2: 50%; MÊS 3 S3: 50% | 0 | #DIV/0!
1.13 | DIVERSOS | MÊS 3 S4: 100% | 0 | #DIV/0!
1.14 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0 | #DIV/0!
VALOR DE EXECUÇÃO ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO- REFORMA RESIDENCIAS POPULARES VILA TEOTONIO VILELA
30 DE MAIO DE 2018
Obs.: O Cronograma refere-se a execução concomitante de todas unidades residenciais de cada lote.
ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | MÊS 1 S1: MÊS 1; MÊS 2 S1: MÊS 2; MÊS 3 S1: MÊS 3 | VALOR DO SERVIÇO | % DO SERVIÇO
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
2 | LOTE 5: 8 UNIDADES
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | MÊS 1 S1: 50%; MÊS 1 S2: 50% | 0
2.2 | TRANSPORTES | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0
2.3 | ESTRUTURA | MÊS 1 S3: 33.33%; MÊS 1 S4: 33.33%; MÊS 2 S1: 33.33% | 0
2.4 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | MÊS 2 S2: 100% | 0
2.5 | INSTALÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | MÊS 2 S2: 100% | 0
2.6 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | MÊS 1 S3: 33.33%; MÊS 1 S4: 33.33%; MÊS 2 S1: 33.33% | 0
2.7 | ESTRUTURA DE MADEIRA | MÊS 2 S2: 25%; MÊS 2 S3: 25%; MÊS 2 S4: 25%; MÊS 3 S1: 25% | 0
2.8 | COBERTURAS | MÊS 2 S2: 50%; MÊS 2 S3: 50% | 0
2.9 | ESQUADRIAS METÁLICAS | MÊS 2 S2: 33.33%; MÊS 2 S3: 33.33%; MÊS 2 S4: 33.33% | 0
2.10 | VIDROS | MÊS 3 S1: 100% | 0
2.11 | REVESTIMENTO DE PAREDES | MÊS 2 S2: 50%; MÊS 2 S3: 50% | 0
2.12 | REVESTIMENTO DE PISO | MÊS 2 S3: 100% | 0
2.13 | PINTURA | MÊS 3 S2: 50%; MÊS 3 S3: 50% | 0
2.14 | DIVERSOS | MÊS 3 S4: 100% | 0
2.15 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0
VALOR DE EXECUÇÃO ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0