## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ORÇAMENTO - 04 CASAS PADRÃO POPULAR
END.: RUA 14, LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM LARANJEIRAS, CATALÃO/GO
REF.: TABELA GOINFRA T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO
TABELA SINAPI - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - DATA DE EMISSÃO: 16/02/2023
16 DE MARÇO DE 2023
ITEM | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
GRUPO DE SERVIÇO: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1 |  | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM - PADRÃO AGETOP) | m2 | 3 | 384.24 | 2.57 | 1160.43 | 1449.7252
1.2 | GOINFRA | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | 1000 | 0 | 2.16 | 2160 | 2698.488
SUBTOTAL | [7 empty] | 3320.43 | 4148.2132
GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES
2 |  | 30000 | TRANSPORTES
2.1 | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 50 | 33.55 | 7.76 | 2065.5 | 2580.4291
SUBTOTAL | [7 empty] | 2065.5 | 2580.4291
GRUPO DE SERVIÇO: 187- ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
3 |  | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
3.1 | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 120 | 0 | 74.61 | 8953.2 | 11185.2328
3.2 | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 960 | 0 | 20.24 | 19430.4 | 24274.3987
3.3 | GOINFRA | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | H |  | 0 | 13.9 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 28383.6 | 35459.6315
GRUPO DE SERVIÇO: 189 - COMPOSIÇÕES
4 |  |  | COMPOSIÇÃO
4.1 | COMPOSIÇÃO |  | CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1 | 16498.2554 |  | 16498.2554 | 20611.2705
4.2 | COMPOSIÇÃO |  | COMPOSIÇÃO - TERRAPLANAGEM - CASAS 01 A 04 - JARDIM DAS LARANJEIRAS | UND | 1 | 7733.6 |  | 7733.6 | 9661.5865
SUBTOTAL | [7 empty] | 24231.8554 | 30272.857
GRUPO DE SERVIÇO: COMPOSIÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS
5 |  |  | COMPOSIÇÃO
5.1 | COMPOSIÇÃO |  | CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS | UND | 4 | 111231.9488 |  | 444927.7953 | 555848.2947
SUBTOTAL | [7 empty] | 444927.7953 | 555848.2947
TOTAL | [8 empty] | 502929.1807
BDI (24,93%) | [8 empty] | 125380.2448
TOTAL COM BDI | [8 empty] | 628309.4255
___________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 7455/D-GO

## COMPOSIÇÃO CASAS 01,02,03 E 04
ORÇAMENTO SINTÉTICO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR
|  | PROCESSO | 2023010133
|  | ENDEREÇO | RUA 14, LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM LARANJEIRAS
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA - T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO. Data Base: 01/03/2023
TABELA SINAPI - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - Data de Emissão: 16/02/2023
|  | DATA | 16 DE MARÇO DE 2023
|  | BDI | 24.93%
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | GOINFRA | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | GOINFRA | 20702 | LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | 51 | m2 | 4.61 | 1.29 | 300.9
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 300.9
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
2 | GOINFRA | 30000 | TRANSPORTES
2.1 | GOINFRA | 30104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | 3.57 | m3 | 81.78 | 0 | 291.9546
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 291.95
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
3 | GOINFRA | 40000 | SERVICO EM TERRA
3.1 | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | 48 | m2 | 0 | 4.31 | 206.88
3.2 | GOINFRA | 41003 | ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO | 14.4 | m3 | 0 | 21.56 | 310.464
3.3 | SINAPI - I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 167.28 | m3 | 51.12 |  | 8551.3536
3.4 | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | 5.3088 | m3 | 0 | 27.66 | 146.8414
3.5 | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | 3.792 | m3 | 0 | 18.33 | 69.5074
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 9285.05
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
4 | GOINFRA | 50000 | FUNDACOES E SONDAGENS
4.1 | GOINFRA | 50301 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | 60 | M | 22.87 | 21.02 | 2633.4
4.2 | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 60 | Kg | 10.07 | 2.44 | 750.6
4.3 | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 14.1513 | Kg | 13.68 | 2.14 | 223.8736
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 3607.87
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
5 | GOINFRA | 60000 | ESTRUTURA
5.1 | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | 0.4482 | m3 | 2290.55 | 611.06 | 1300.5016
5.2 | GOINFRA | 60192 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | 94.4272 | m2 | 18.49 | 9.3 | 2624.1319
5.3 | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 232.1401 | Kg | 9.63 | 2.44 | 2801.9308
5.4 | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 79.8848 | Kg | 10.07 | 2.44 | 999.3588
5.5 | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 103.9453 | Kg | 13.68 | 2.14 | 1644.4143
5.6 | GOINFRA | 60517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 4.5996 | m3 | 450.04 | 63.95 | 2364.1484
5.7 | GOINFRA | 60802 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | 4.5996 | m3 | 0.1 | 42.24 | 194.7471
5.8 | GOINFRA | 61101 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | 51 | m2 | 102.94 | 16.33 | 6082.77
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 18012
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
6 | GOINFRA | 70000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 | GOINFRA | 70681 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" | 7 | Un | 4.77 | 4.58 | 65.45
6.2 | GOINFRA | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | 19 | Un | 2.66 | 4.58 | 137.56
6.3 | GOINFRA | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | 3 | Un | 12.53 | 9.16 | 65.07
6.4 | GOINFRA | 71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | 1 | Un | 15.3 | 9.16 | 24.46
6.5 | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 104 | M | 2.4 | 5.19 | 789.36
6.6 | GOINFRA | 71290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 | 113 | M | 1.45 | 1.53 | 336.74
6.7 | GOINFRA | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | 198 | M | 2.5 | 1.68 | 827.64
6.8 | GOINFRA | 71292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 | 15 | M | 4.64 | 1.83 | 97.05
6.9 | GOINFRA | 71293 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 | 35 | M | 5.64 | 1.99 | 267.05
6.10 | GOINFRA | 71294 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2 | 7 | M | 9.13 | 2.14 | 78.89
6.11 | GOINFRA | 71329 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | 2 | Un | 3.5 | 3.06 | 13.12
6.12 | GOINFRA | 71380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | 1 | Un | 70.82 | 9.16 | 79.98
6.13 | GOINFRA | 71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | 5 | Un | 13.07 | 11.3 | 121.85
6.14 | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 8 | Un | 8.39 | 8.85 | 137.92
6.15 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | Un | 54.17 |  | 108.34
6.16 | GOINFRA | 71615 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 | 2 | un | 140.9 | 9.85 | 301.5
6.17 | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | 1 | Un | 7.57 | 6.41 | 13.98
6.18 | GOINFRA | 71451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | 1 | Un | 163.26 | 18.32 | 181.58
6.19 | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | 1 | Un | 89.26 | 30.53 | 119.79
6.20 | GOINFRA | 72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | 1 | Un | 94.78 | 45.8 | 140.58
6.21 | GOINFRA | 71801 | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS | 1 | Un | 701.02 | 69.39 | 770.41
6.22 | SINAPI - I | 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | 14 | - | 7.99 |  | 111.86
6.23 | GOINFRA | 71645 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS | 6 | un | 189.9 | 9.85 | 1198.5
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 5988.68
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
7 | GOINFRA | 80000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 | GOINFRA | 80500 | L O U C A S E M E T A I S
7.2 | GOINFRA | 80501 | V A S O S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S
7.3 | GOINFRA | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | 1 | Un | 518.13 | 73.27 | 591.4
7.4 | SINAPI - I | 377 | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | 1 | - | 36.7 | 4.58 | 41.28
7.5 | GOINFRA | 80532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 1 | Un | 31.54 | 10.74 | 42.28
7.6 | GOINFRA | 80540 | L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S
7.7 | GOINFRA | 80541 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA | 1 | Un | 187.52 | 53.12 | 240.64
7.8 | GOINFRA | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | 1 | PAR | 3.95 | 4.58 | 8.53
7.9 | GOINFRA | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | 1 | Un | 3.8 | 7.63 | 11.43
7.10 | GOINFRA | 80562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | 1 | Un | 12.95 | 10.99 | 23.94
7.11 | GOINFRA | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | 1 | Un | 67.07 | 6.1 | 73.17
7.12 | GOINFRA | 80580 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | 1 | Un | 65.04 | 4.58 | 69.62
7.13 | GOINFRA | 80650 | P I A / A C E S S O R I O S
7.14 | GOINFRA | 80651 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | 1 | m2 | 209.3 | 69 | 278.3
7.15 | GOINFRA | 80660 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 1 | Un | 129.21 | 6.1 | 135.31
7.16 | GOINFRA | 80671 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | 1 | Un | 14.7 | 10.99 | 25.69
7.17 | GOINFRA | 80580 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | 1 | Un | 65.04 | 4.58 | 69.62
7.18 | GOINFRA | 80720 | F I L T R O / C H U V E I R O
7.19 | GOINFRA | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | 1 | Un | 86.4 | 15.27 | 101.67
7.20 | GOINFRA | 80733 | PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 1 | Un | 29.9 | 10.69 | 40.59
7.21 | GOINFRA | 80741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | 1 | Un | 25.93 | 7.63 | 33.56
7.22 | GOINFRA | 80800 | T A N Q U E S / T O R N E I R A S J A R D I M S
7.23 | GOINFRA | 80801 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR | 1 | Un | 264.46 | 30.53 | 294.99
7.24 | GOINFRA | 80810 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 1 | Un | 73.36 | 6.1 | 79.46
7.25 | GOINFRA | 80820 | SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC | 1 | Un | 15.88 | 10.99 | 26.87
7.26 | GOINFRA | 80830 | VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO | 1 | Un | 25.45 | 4.58 | 30.03
7.27 | GOINFRA | 80900 | R E G I S T R O S
7.28 | GOINFRA | 80977 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" | 2 | Un | 59.19 | 16.48 | 151.34
7.29 | GOINFRA | 80904 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4" | 1 | Un | 63.97 | 25.95 | 89.92
7.30 | GOINFRA | 80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | 3 | Un | 36.02 | 16.48 | 157.5
7.31 | GOINFRA | 80975 | REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" | 1 | Un | 39.11 | 16.48 | 55.59
7.32 | GOINFRA | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | 1 | Un | 73.21 | 18.62 | 91.83
7.33 | GOINFRA | 81000 | AGUA FRIA
7.34 | GOINFRA | 81001 | T U B O S DE P V C S O L D A V E L
7.35 | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 15 | M | 4.02 | 3.67 | 115.35
7.36 | GOINFRA | 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | 15 | m | 9.63 | 3.94 | 203.55
7.37 | GOINFRA | 81005 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) | 9 | m | 13.68 | 6.05 | 177.57
7.38 | GOINFRA | 81002 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm | 18 | m | 3.41 | 2.72 | 110.34
7.39 | GOINFRA | 81040 | A D A P T A D O R E S DE P V C S O L D A V E
7.40 | GOINFRA | 81041 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | 1 | Un | 16.86 | 2.75 | 19.61
7.41 | GOINFRA | 81056 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | 2 | Un | 27.93 | 2.75 | 61.36
7.42 | GOINFRA | 81057 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIV.P/CX.DAGUA 40X1.1/4" | 2 | Un | 29.74 | 4.28 | 68.04
7.43 | GOINFRA | 81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | 7 | Un | 1.08 | 2.75 | 26.81
7.44 | GOINFRA | 81065 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2" | 1 | Un | 0.94 | 2.75 | 3.69
7.45 | GOINFRA | 81068 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4" | 2 | Un | 3.67 | 4.28 | 15.9
7.46 | GOINFRA | 81300 | J O E L H O S
7.47 | GOINFRA | 81320 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM | 5 | Un | 0.8 | 5.49 | 31.45
7.48 | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 6 | Un | 0.88 | 5.49 | 38.22
7.49 | GOINFRA | 81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | 9 | Un | 2.15 | 5.49 | 68.76
7.50 | GOINFRA | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 4 | Un | 7.32 | 3.48 | 43.2
7.51 | GOINFRA | 81360 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | 1 | Un | 8.31 | 3.48 | 11.79
7.52 | GOINFRA | 81340 | JOELHO REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm | 2 | Un | 4.98 | 5.49 | 20.94
7.53 | GOINFRA | 81323 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") | 5 | Un | 6.81 | 8.55 | 76.8
7.54 | GOINFRA | 81361 | JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" | 1 | Un | 3.2 | 6.1 | 9.3
7.55 | GOINFRA | 81350 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM.20 X 1/2" | 1 | Un | 2.73 | 6.1 | 8.83
7.56 | GOINFRA | 81400 | T E
7.57 | GOINFRA | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 3 | Un | 1.34 | 5.8 | 21.42
7.58 | GOINFRA | 81403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | 1 | Un | 4.35 | 5.8 | 10.15
7.59 | GOINFRA | 81404 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | 1 | Un | 10.83 | 9.16 | 19.99
7.60 | GOINFRA | 81460 | U N I A O
7.61 | GOINFRA | 81461 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm | 1 | Un | 9.19 | 2.75 | 11.94
7.62 | GOINFRA | 81600 | E S G O T O S A N I T A R I O
7.63 | GOINFRA | 81660 | C O R P O DE C A I X A S I F O N A D A/R A L O
7.64 | GOINFRA | 81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | 2 | Un | 38.06 | 6.71 | 89.54
7.65 | GOINFRA | 81750 | G R E L H A S
7.66 | GOINFRA | 81771 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM | 2 | Un | 9.42 | 2.44 | 23.72
7.67 | GOINFRA | 81810 | D I V E R S O S
7.68 | GOINFRA | 81860 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | 1 | Un | 282.06 | 91.59 | 373.65
7.69 | GOINFRA | 81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | 1 | Un | 198.45 | 105.04 | 303.49
7.70 | GOINFRA | 81846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | 1 | un | 331.48 | 26.86 | 358.34
7.71 | GOINFRA | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | 1 | Un | 9.76 | 2.14 | 11.9
7.72 | GOINFRA | 81888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | 1 | Un | 54.8 | 8.55 | 63.35
7.73 | GOINFRA | 81829 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | 0.36 | m2 | 88.62 | 15.22 | 37.3824
7.74 | GOINFRA | 81830 | CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO | 0.018 | m3 | 436.06 | 330.12 | 13.7912
7.75 | GOINFRA | 81831 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) | 1.2 | m2 | 59.87 | 69.79 | 155.592
7.76 | GOINFRA | 81833 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | 0.18 | m3 | 0 | 36.53 | 6.5754
7.77 | GOINFRA | 82300 | T U B O S
7.78 | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 3 | m | 6.48 | 7.32 | 41.4
7.79 | GOINFRA | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 12 | m | 10 | 9.16 | 229.92
7.80 | GOINFRA | 82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | 1 | m | 14.91 | 14.66 | 29.57
7.81 | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 12 | m | 15.56 | 15.87 | 377.16
7.82 | GOINFRA | 81920 | J O E L H O S
7.83 | GOINFRA | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 6 | Un | 3.17 | 8.55 | 70.32
7.84 | GOINFRA | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | 2 | Un | 3.18 | 8.55 | 23.46
7.85 | GOINFRA | 81960 | J U N C O E S
7.86 | GOINFRA | 81974 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM | 1 | Un | 23.32 | 14.05 | 37.37
7.87 | GOINFRA | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | 3 | Un | 16.38 | 14.05 | 91.29
7.88 | GOINFRA | 82200 | T E
7.89 | GOINFRA | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 1 | Un | 5.2 | 8.85 | 14.05
7.90 | GOINFRA | 81700 | C U R V A S
7.91 | GOINFRA | H634 | CURVA 45º SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | 1 | Un | 13.38 | 8.6 | 21.98
7.92 | GOINFRA | 81701 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 3 | Un | 5.06 | 7.63 | 38.07
7.93 | GOINFRA | H635 | CURVA 45° SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM | 1 | Un | 40.28 | 11.36 | 51.64
7.94 | GOINFRA | 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | 1 | Un | 32.06 | 13.74 | 45.8
7.95 | GOINFRA | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | 2 | Un | 5.73 | 8.55 | 28.56
7.96 | GOINFRA | 82000 | L U V A S
7.97 | GOINFRA | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 1 | Un | 3.23 | 4.28 | 7.51
7.98 | GOINFRA | 82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | 1 | Un | 7.14 | 7.02 | 14.16
7.99 | GOINFRA | 81104 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | 2 | Un | 5.16 | 4.28 | 18.88
7.100 | GOINFRA | 81122 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 mm | 1 | Un | 4.41 | 2.75 | 7.16
7.101 | GOINFRA | 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 2 | Un | 0.96 | 2.75 | 7.42
7.102 | GOINFRA | 81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | 1 | Un | 2.24 | 4.58 | 6.82
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 6539.44
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
8 | GOINFRA | 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
8.1 | GOINFRA | 100155 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | 164.597 | m2 | 31.79 | 25.6 | 9446.2218
8.2 | COMPOSIÇÃO | C2 | MURO DE ARRIMO EM CANALETA SEM REVESTIMENTO - INCLUSO FUNDAÇÃO | 35 | m2 | 288.823 | 140.3105 | 15019.6719
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 24465.8938
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
9 | GOINFRA | 120000 | IMPERMEABILIZACAO
9.1 | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 21.2352 | m2 | 13.33 | 17.59 | 656.5924
9.2 | GOINFRA | 121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 3.096 | m2 | 15.9 | 2.1 | 55.728
9.3 | GOINFRA | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 45 | m2 | 15.9 | 2.17 | 813.15
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 1525.4704
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
10 | GOINFRA | 120000 | ESTRUTURAS DE MADEIRA
10.1 | GOINFRA | 140200 | EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS ) C/FERRAGENS | 47 | m2 | 36.92 | 13.18 | 2354.7
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 2354.7
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
11 | GOINFRA | 160000 | COBERTURA
11.1 | GOINFRA | 160501 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. | 47 | m2 | 35.07 | 6.32 | 1945.33
11.2 | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | 11.2 | m | 30.47 | 28.88 | 664.72
11.3 | GOINFRA | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | 23.22 | m | 22.75 | 14.38 | 862.1586
11.4 | GOINFRA | 160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | 3.024 | m2 | 50.78 | 48.14 | 299.1341
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 3771.3427
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
12 | GOINFRA | 170000 | ESQUADRIA DE MADEIRA
12.1 | GOINFRA | 170102 | PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | 1 | Un | 606.5 | 122.93 | 729.43
12.2 | GOINFRA | 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | 2 | Un | 617.93 | 122.93 | 1481.72
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 2211.15
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
13 | GOINFRA | 180000 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )
13.1 | GOINFRA | 180380 | ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS | 0.36 | m2 | 805.58 | 39.41 | 304.1964
13.2 | GOINFRA | 180402 | ESQ.VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11 e J16 C/FERRAGENS | 6.6 | m2 | 759.02 | 39.41 | 5269.638
13.3 | GOINFRA | 180504 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | 3.72 | m2 | 650.7 | 36.88 | 2557.7976
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 8131.63
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
14 | GOINFRA | 190000 | VIDROS
14.1 | GOINFRA | 190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | 4.32 | m2 | 193.85 | 0 | 837.432
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 837.432
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
15 | GOINFRA | 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES
15.1 | GOINFRA | 200101 | CHAPISCO COMUM | 406.275 | m2 | 2.44 | 2.79 | 2124.8183
15.2 | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 32.927 | m2 | 9.68 | 11.19 | 687.1865
15.3 | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 255.5096 | m2 | 2.88 | 12.2 | 3853.0848
15.4 | GOINFRA | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 32.927 | m2 | 58.77 | 20.71 | 2617.038
15.5 | GOINFRA | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | 5.8463 | m2 | 21.93 | 37.71 | 348.6733
15.6 | GOINFRA | 200505 | REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) | 70 | m2 | 12.71 | 15.5 | 1974.7
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 11605.5
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
16 | GOINFRA | 210000 | FORROS
16.1 | GOINFRA | 210101 | CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) | 45.51 | m2 | 3.23 | 3.85 | 322.2108
16.2 | GOINFRA | 210301 | REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3) | 45.51 | m2 | 2.82 | 16.49 | 878.7981
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 1201.01
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
17 | GOINFRA | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO
17.1 | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | 41.99 | m2 | 27.24 | 8.93 | 1518.7783
17.2 | GOINFRA | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 21.852 | m2 | 22.99 | 10.33 | 728.1086
17.3 | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | 38.97 | m2 | 48.78 | 22.72 | 2786.355
17.4 | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | 41.07 | m | 2.41 | 5.42 | 321.5781
17.5 | GOINFRA | 220311 | CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | 3.09 | m2 | 49.83 | 22.72 | 224.1795
, | [7 empty] | 5579
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
18 | GOINFRA | 230000 | FERRAGENS
18.1 | GOINFRA | 230102 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. | 3 | Un | 139.95 | 17.97 | 473.76
18.2 | GOINFRA | 230201 | DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO | 9 | Un | 14.9 | 7.63 | 202.77
18.3 | GOINFRA | 230802 | CADEADO 20 MM | 1 | Un | 18.51 | 0 | 18.51
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 695.04
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
19 | GOINFRA | 260000 | PINTURA
19.1 | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | 132.268 | m2 | 5.7 | 6.46 | 1608.3789
19.2 | GOINFRA | 261301 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | 126.1816 | m2 | 1.32 | 5.49 | 859.2967
19.3 | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | 126.1816 | m2 | 4.1 | 4.62 | 1100.3036
19.4 | GOINFRA | 261008 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | 21.36 | m2 | 6.42 | 7.77 | 303.0984
19.5 | GOINFRA | 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | 9.66 | m2 | 11.21 | 5.41 | 160.5492
19.6 | GOINFRA | 261504 | PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. | 21.36 | m2 | 2.36 | 7.77 | 216.3768
19.7 | GOINFRA | 261010 | FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMAO | 3.024 | m2 | 3.03 | 4.33 | 22.2566
19.8 | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | 3.024 | m2 | 4.54 | 6.42 | 33.143
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 4303.4
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
20 | GOINFRA | 270000 | DIVERSOS
20.1 | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 51 | m2 | 1.53 | 1.62 | 160.65
20.2 | GOINFRA | 270808 | PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) | 1 | Un | 357.37 | 6.47 | 363.84
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 524.49
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 111231.9488
BDI (24,93%) | [7 empty] | 27730.1248
VALOR TOTAL COM BDI | [7 empty] | 138962.0737
__________________________________________________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO | CONSTRUÇÃO DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR
PROCESSO | 2023010133
ENDEREÇO | RUA 14, LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM LARANJEIRAS
TABELAS | TABELA GOINFRA - T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO. Data Base: 01/03/2023
TABELA SINAPI - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - Data de Emissão: 16/02/2023
DATA | 16 DE MARÇO DE 2023
C1 | GRUPO DE SERVIÇO: COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
C 1.1 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | Consumo em kwh
| Fator de multiplicação | KWH/m2 | 3.2952
| Área dos lotes | m2 | 1000
TOTAL = |  |  | 3295.17
C 1.2 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | Consumo em m3
| Fator de multiplicação | m3/m2 | 0.4628
| Área dos lotes | m2 | 1000
TOTAL= |  |  | 462.8
C 1.3 | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | und | Quantidade
| Canteiro de obras | und | 1
TOTAL = |  |  | 1
C 1.4 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | und | Quantidade
| Canteiro de obras | und | 1
TOTAL = |  |  | 1
C 1.5 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | Meses de locação
| Container para almoxarifado | und | 6
TOTAL = |  |  | 6
C 1.6 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS TERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | Meses de locação
| Container para depósito | und | 6
TOTAL = |  |  | 6
C3 | GRUPO DE SERVIÇO: COMPOSIÇÃO TERRAPLENAGEM
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
C 3.1 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | H | Horas trabalhadas
| Horas trabalhadas por dia - Jardim das Laranjeiras | hr | 8
| Quantidade de dias trabalhados | und | 5
TOTAL = |  |  | 40
C 3.2 | APILOAMENTO MECÂNICO | m2 | Área
| Área dos lotes - Jardim das Laranjeiras | m2 | 1000
| Quantidade de camadas de compactação | und. | 5
TOTAL = |  |  | 5000
1 | GRUPO DE SERVIÇO: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM - PADRÃO AGETOP) | m2 | Área
| Altura da placa | m | 1.5
| Comprimento | m | 2
| Quantidade | und | 1
TOTAL = |  |  | 3
1.2 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | Área de limpeza
| Área do terreno | m2 | 1000
TOTAL = |  |  | 1000
2 | GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES
2.1 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | Volume de entulho
| Área do terreno | m2 | 1000
| Espessura de limpeza | m | 0.05
TOTAL = |  |  | 50
3 | GRUPO DE SERVIÇO: 187- ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
2.1 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | Horas trabalhadas
| Quantidade de dias | dia | 120
| Hora por dia | h/dia | 1
TOTAL = |  |  | 120
2.2 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | Horas trabalhadas
| Quantidade de dias | dia | 120
| Hora por dia | h/dia | 8
TOTAL = |  |  | 960
2.3 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | 0 | Horas trabalhadas
| Quantidade de dias | dia | 60
| Hora por dia | h/dia | 12
TOTAL = |  |  | 720
COMPOSIÇÃO UNIDADE HABITACIONAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
1.1 | LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | Área de locação
| Área da construção | m2 | 51
TOTAL = |  |  | 51
2 | TRANSPORTES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
2.1 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m3 | Volume de transporte
| 7% da área construída | m3 | 3.57
TOTAL = |  |  | 3.57
3 | SERVIÇOS EM TERRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
3.1 | APILOAMENTO | m2 | Área de apiloamento
| Área de piso | m2 | 48
TOTAL |  |  | 48
3.2 | ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO | m3 | Volume de aterro
| Área de piso | m2 | 48
| Altura de terra | m | 0.3
TOTAL = (A x B) |  |  | 14.4
3.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m3 | Volume de aterro
| Volume de aterro - Conforme 3.2 | m3 | 14.4
| Desnível | m | 1
| Área do Lote | m2 | 250
| Volume | m3 | 125
| Empolamento | % | 0.2
TOTAL = |  |  | 167.28
3.4 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | Volume de escavação
A | Comprimento da vala das vigas baldrames | m | 50.56
B | Largura vala | m | 0.42
C | Profundidade da vala | m | 0.25
TOTAL = (A + B + C) |  |  | 5.3088
3.5 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | Volume de aterro
A | Volume escavado | m3 | 5.3088
B | Volume das baldrames | m3 | 1.5168
TOTAL = (A - B) |  |  | 3.792
4 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
4.1 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | M | Comprimento total de estacas
| Quantidade de estacas | und | 15
| Profundidade de cada estaca | m | 4
60
4.2 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg
| Quantidade de barras por estaca | und | 4
| Comprimento das barras | m | 2.5
| Comprimento total por estacas | m | 10
| Quantidade de estacas | und | 15
| Comprimento total | m | 150
| Peso Específico | kg/m | 0.395
TOTAL |  |  | 60
4.3 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | Comprimento total de estacas
| Diâmetro estribos | m | 0.15
| Comprimento estribos | m | 0.47124
| Espaçamento estribos | m | 0.2
| Quantidade de estribos por estaca | und | 13
| Comprimento de estribos por estaca | m | 6.1261
| Quantidade de estacas - conforme 4.1 | und | 15
| Peso específico | kg/m | 0.154
TOTAL |  |  | 14.1513
5 | ESTRUTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
5.1 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | m3 | Volume de concreto
| Quantidade de portas 0,80 cm | und | 4
| Quantidade de portas 0,70 cm | und | 1
| Quantidade de janelas 1,20 cm | und | 3
| Quantidade de janelas 1,50 cm | und | 2
| Quantidade de janelas 0,60 cm | und | 1
| Quantidade de passagem livre 0,90 m | und | 2
A | Comprimento total de vergas e contra vergas | m | 24.9
B | Altura verga e contra verga | m | 0.15
C | Largura verga e contra verga | m | 0.12
TOTAL = A x B x C |  |  | 0.4482
5.2 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | m2 | Área de fôrmas
| Largura Pilar | m | 0.12
| Altura pilar | m | 0.3
| Quantidade de pilares | und | 15
| Faces de fôrma | m2 | 2.52
| Quantidade de pilares | und | 15
A | Total de fôrmas para pilares (quatro faces) | m2 | 37.8
B | Área fôrma vigas baldrames (laterais) | m2 | 25.28
C | Área de fôrma vigas cobertura (laterais e fundo) | m2 | 31.3472
TOTAL = A + B + C |  |  | 94.4272
5.3 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg
| Peso Específico | kg/m | 0.617
VIGAS BALDRAMES
| Comprimento de vigas | m | 50.56
| Barras por viga | und | 2
| Comprimento total de barras | m | 101.12
A | Peso total barras | kg | 62.391
VIGAS COBERTURA
| Comprimento de vigas | m | 50.56
| Barras por viga | und | 2
| Comprimento total de barras | m | 101.12
B | Peso total barras | kg | 62.391
PILARES
| Quantidade de pilares | und | 15
| Barras por pilar | und | 4
| Comprimento pilar | m | 2.9
| Comprimento total de barras | m | 174
C | Peso total barras | kg | 107.358
TOTAL = |  |  | 232.1401
5.4 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg
| Peso Específico | kg/m | 0.395
VIGAS BALDRAMES
| Comprimento de vigas | m | 50.56
| Barras por viga | und | 2
| Comprimento total de barras | m | 101.12
A | Peso total barras | kg | 39.9424
VIGAS COBERTURA
| Comprimento de vigas | m | 50.56
| Barras por viga | und | 2
| Comprimento total de barras | m | 101.12
B | Peso total barras | kg | 39.9424
TOTAL = |  |  | 79.8848
5.5 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg
| Peso Específico | kg/m | 0.154
VIGAS BALDRAMES
| Comprimento de vigas | m | 50.56
| Espaçamento entre estribos | m | 0.15
| Comprimento total estribos | m | 0.67
| Quantidade de estribos | und | 337.0667
| Comprimento total estribos | m | 225.8347
A | Peso total barras | kg | 34.7785
VIGAS COBERTURA
| Comprimento de vigas | m | 50.56
| Espaçamento entre estribos | m | 0.15
| Comprimento total estribos | m | 0.67
| Quantidade de estribos | und | 337.0667
| Comprimento total estribos | m | 225.8347
B | Peso total barras | kg | 34.7785
PILARES
| Comprimento total de pilares | m | 43.5
| Espaçamento entre estribos | m | 0.15
| Comprimento total estribos | m | 0.77
| Quantidade de estribos | und | 290
| Comprimento total estribos | m | 223.3
C | Peso total barras | kg | 34.3882
TOTAL = |  |  | 103.9453
5.6 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3
VIGAS BALDRAMES e COBERTURA
| Comprimento de vigas | m | 101.12
| Altura viga | m | 0.25
| Largura viga | m | 0.12
| Volume de concreto | m3 | 3.0336
PILARES
| Comprimento total de pilares | m | 43.5
| Altura pilar - ST | m | 0.3
| Largura pilar - ST | m | 0.12
| Volume de concreto | m3 | 1.566
TOTAL = |  |  | 4.5996
5.7 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | m3
| Conforme 5.7 | m3 | 4.5996
TOTAL = |  |  | 4.5996
5.8 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | 0
| Área de laje | m2 | 51
TOTAL = |  |  | 51
6 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
6.1 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" |  | 7
6.2 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" |  | 19
6.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A |  | 3
6.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A |  | 1
6.5 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM |  | 104
6.6 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 |  | 113
6.7 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 |  | 198
6.8 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 |  | 15
6.9 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 |  | 35
6.10 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2 |  | 7
6.11 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M |  | 2
6.12 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR |  | 1
6.13 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS |  | 5
6.14 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V |  | 8
6.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 2
6.16 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 |  | 2
6.17 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) |  | 1
6.18 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA |  | 1
6.19 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA |  | 1
6.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A |  | 1
6.21 | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS |  | 1
6.22 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) |  | 14
6.23 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS |  | 6
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
7.1 | L O U C A S E M E T A I S
7.2 | V A S O S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S
7.3 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | Un | 1
7.4 | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | - | 1
7.5 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 1
7.6 | L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S
7.7 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA | Un | 1
7.8 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 1
7.9 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 1
7.10 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 1
7.11 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | Un | 1
7.12 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 1
7.13 | P I A / A C E S S O R I O S
7.14 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | m2 | 1
7.15 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 1
7.16 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | UND. | 1
7.17 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 1
7.18 | F I L T R O / C H U V E I R O
7.19 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 1
7.20 | PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 1
7.21 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | Un | 1
7.22 | T A N Q U E S / T O R N E I R A S J A R D I M S
7.23 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR | Un | 1
7.24 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 1
7.25 | SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC | Un | 1
7.26 | VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO | Un | 1
7.27 | R E G I S T R O S
7.28 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" | Un | 2
7.29 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4" | Un | 1
7.30 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 3
7.31 | REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" | Un | 1
7.32 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 1
7.33 | AGUA FRIA
7.34 | T U B O S DE P V C S O L D A V E L
7.35 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 15
7.36 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | m | 15
7.37 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) | m | 9
7.38 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm | m | 18
7.39 | A D A P T A D O R E S DE P V C S O L D A V E
7.40 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | Un | 1
7.41 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | Un | 2
7.42 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIV.P/CX.DAGUA 40X1.1/4" | Un | 2
7.43 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | Un | 7
7.44 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2" | Un | 1
7.45 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4" | Un | 2
7.46 | J O E L H O S
7.47 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM | Un | 5
7.48 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 6
7.49 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un | 9
7.50 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | Un | 4
7.51 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 1
7.52 | JOELHO REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm | Un | 2
7.53 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") | Un | 5
7.54 | JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" | Un | 1
7.55 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM.20 X 1/2" | Un | 1
7.56 | T E
7.57 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 3
7.58 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | Un | 1
7.59 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | Un | 1
7.60 | U N I A O
7.61 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm | Un | 1
7.62 | E S G O T O S A N I T A R I O
7.63 | C O R P O DE C A I X A S I F O N A D A/R A L O
7.64 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 2
7.65 | G R E L H A S
7.66 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM | Un | 2
7.67 | D I V E R S O S
7.68 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | Un | 1
7.69 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | Un | 1
7.70 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 1
7.71 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | Un | 1
7.72 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 1
7.73 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 | 0.36
| Largura | m | 0.6
| Comprimento | m | 0.6
7.74 | CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO | m3 | 0.018
| Largura | m | 0.6
| Comprimento | m | 0.6
| Espessura | m | 0.05
7.75 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) | m2 | 1.2
| Largura | m | 0.6
| Comprimento | m | 0.6
| Altura | m | 0.5
7.76 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | m3 | 0.18
| Largura | m | 0.6
| Comprimento | m | 0.6
| Altura | m | 0.5
7.77 | T U B O S
7.78 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | m | 3
7.79 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | m | 12
7.80 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | m | 1
7.81 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | m | 12
7.82 | J O E L H O S
7.83 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | Un | 6
7.84 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | Un | 2
7.85 | J U N C O E S
7.86 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM | Un | 1
7.87 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | Un | 3
7.88 | T E
7.89 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | Un | 1
7.90 | C U R V A S
7.91 | CURVA 45º SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | Un | 1
7.92 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | Un | 3
7.93 | CURVA 45° SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM | Un | 1
7.94 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | Un | 1
7.95 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | Un | 2
7.96 | L U V A S
7.97 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | Un | 1
7.98 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | Un | 1
7.99 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | Un | 2
7.100 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 mm | Un | 1
7.101 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 2
7.102 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | Un | 1
8 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
8.1 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | m2
A | Alvenaria Residência | m2 | 127.232
B | Alvenaria Platibanda (1,20 m) | m2 | 41.1
C | Desconto vergas e contra vergas | m2 | 3.735
OBS.: Desconto de portas e janelas já está incluso nas áreas de A e B
TOTAL = A + B - C |  |  | 164.597
8.2 | MURO DE ARRIMO EM CANALETA SEM REVESTIMENTO - INCLUSO FUNDAÇÃO | m2
| Perímetro de muro de arrimo | m | 35
| Altura muro de arrimo | m | 1
TOTAL = |  |  | 35
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
9.1 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2
| Comprimento total de vigas | m | 50.56
| Altura de impermeabilização | m | 0.15
| Largura de impermeabilização | m | 0.12
TOTAL = |  |  | 21.2352
9.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2
| Área do banheiro | m2 | 3.096
TOTAL = |  |  | 3.096
9.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2
A | Comprimento | m | 25
| Largura | m | 10
B | Altura | m | 1
TOTAL = |  |  | 45
10 | ESTRUTURAS DE MADEIRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
10.1 | EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS ) C/FERRAGENS | m2
| Área de telhado | m2 | 47
TOTAL = |  |  | 47
11 | COBERTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
11.1 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. | m2
| Área de cobertura | m2 | 47
TOTAL = |  |  | 47
11.2 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | m
| Perímetro de calha | m | 11.2
TOTAL = |  |  | 11.2
11.3 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m
| Perímetro de rufo | m | 23.22
TOTAL = |  |  | 23.22
11.4 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | m2
| Área de calha | m2 | 0.0045
| Perímetro de calha | m | 0.28
| Altura da calha | m | 3
| Quantidade de calhas | und | 3
| Perdas | % | 20
TOTAL = |  |  | 3.024
12 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
12.1 | PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un
| Quantidade de portas | und | 1
TOTAL = |  |  | 1
12.2 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un
| Quantidade de portas | und | 2
TOTAL = |  |  | 2
13 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
13.1 | ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS | m2
| Janela banheiro | m2 | 0.36
TOTAL = |  |  | 0.36
13.2 | ESQ.VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11 e J16 C/FERRAGENS | m2 | Àrea Janelas
| Janela quarto 1 (1,50 x 1,00) | m2 | 1.5
| Janela quarto 2 (1,50 x 1,00) | m2 | 1.5
| Janela cozinha (1,20 x 1,00) | m2 | 1.2
| Janela sala (1,20 x 1,00) | m2 | 2.4
TOTAL = |  |  | 6.6
13.3 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | m2 | Àrea Janelas
| Porta entrada | m2 | 1.68
| Porta cozinha | m2 | 1.68
| Portinhola alçapão | m2 | 0.36
TOTAL = |  |  | 3.72
14 | VIDROS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
14.1 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | 4.32
| Janela banheiro | m2 | 0.36
| Janelas quarto | m2 | 1.8
| Janelas sala | m2 | 2.16
TOTAL = |  |  | 4.32
15 | REVESTIMENTO DE PAREDES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
15.1 | CHAPISCO COMUM | m2
ÁREA INTERNA
| Sala de estar | m2 | 36.218
| Cozinha | m2 | 34.691
| Quarto 1 | m2 | 31.57
| Quarto 2 | m2 | 30.228
| Hall | m2 | 9.64
| Banheiro | m2 | 20.56
PLATIBANDA
| Área platibanda | m2 | 41.1
| Número de faces | und | 2
ÁREA EXTERNA
| Área de chapisco | m2 | 91.168
| Muro de arrimo | m2 | 70
TOTAL = |  |  | 406.275
15.2 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2
| Cozinha | m2 | 12.105
| Banheiro | m2 | 19.712
| Área externa (conforme apresentado em projeto) | m2 | 2.94
| Descontos portas e janelas | m2 | 1.83
TOTAL = |  |  | 32.927
15.3 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 0
| Área interna conforme 15.1 (Menos banheiro e cozinha) | m2 | 107.656
| Platibanda externa (somente lado externo) | m2 | 41.1
| Cozinha | m2 | 18.5256
| Área externa | m2 | 88.228
TOTAL = |  |  | 255.5096
15.4 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2
| Área conforme 15.2 | m2 | 32.927
TOTAL = |  |  | 32.927
15.5 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m2 | Área de pingadeira
| Perímetro de platibanda | m | 34.39
| Largura | m | 0.17
TOTAL = |  |  | 5.8463
15.6 | REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) | m2 | Área de pingadeira
| Comprimento | m | 35
| Altura | m | 1
| Quantidade de lados | und | 2
TOTAL = |  |  | 70
16 | FORROS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
16.1 | CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) | m2
| Sala de estar | m2 | 12.11
| Cozinha | m2 | 9.98
| Quarto 1 | m2 | 7.72
| Quarto 2 | m2 | 7.13
| Hall | m2 | 1.96
| Banheiro | m2 | 3.09
| Beiral | m2 | 3.52
TOTAL = |  |  | 45.51
16.2 | REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3) | m2
| Área conforme item 15.1 | m2 | 45.51
TOTAL = |  |  | 45.51
17 | REVESTIMENTO DE PISO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
17.1 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
| Sala de estar | m2 | 12.11
| Cozinha | m2 | 9.98
| Quarto 1 | m2 | 7.72
| Quarto 2 | m2 | 7.13
| Hall | m2 | 1.96
| Banheiro | m2 | 3.09
TOTAL = |  |  | 41.99
17.2 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5
| Área externa | m2 | 21.852
TOTAL = |  |  | 21.852
17.3 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2
| Sala de estar | m2 | 12.11
| Quarto 1 | m2 | 7.72
| Quarto 2 | m2 | 7.13
| Hall | m2 | 1.96
| Cozinha | m2 | 10.05
TOTAL = |  |  | 38.97
17.4 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | m
| Sala de estar | m | 12.4
| Quarto 1 | m | 10.42
| Quarto 2 | m | 10.02
| Hall | m | 2.5
| Cozinha | m | 5.73
TOTAL = |  |  | 41.07
17.5 | CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2
| Banheiro | m2 | 3.09
TOTAL = |  |  | 3.09
18 | FERRAGENS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
18.1 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. | Un
| Quantidade de fechaduras | und | 3
TOTAL = |  |  | 3
18.2 | DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO | Un
| Quantidade de portas | und | 3
| Quantidade de dobradiças por porta | und | 3
TOTAL = |  |  | 9
18.3 | CADEADO 20 MM | Un
| Quantidade de cadeado | und | 1
TOTAL = |  |  | 1
19 | PINTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
19.1 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2
| Área externa conforme 14.1 | m2 | 91.168
| Área platibanda conforme 14.1 | m2 | 41.1
TOTAL = |  |  | 132.268
19.2 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | m2
| Sala de estar | m2 | 36.218
| Quarto 1 | m2 | 31.57
| Quarto 2 | m2 | 30.228
| Cozinha | m2 | 18.5256
| Hall | m2 | 9.64
TOTAL = |  |  | 126.1816
19.3 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2
| Área conforme 18.2 | m2 | 126.1816
TOTAL = |  |  | 126.1816
19.4 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | m2
| Porta de entrada | m2 | 1.68
| Porta cozinha | m2 | 1.68
| Portinhola alçapão | m2 | 0.36
| Janela Banheiro | m2 | 0.36
| Janela Quarto 1 | m2 | 1.5
| Janela Quarto 2 | m2 | 1.5
| Janela Cozinha | m2 | 1.2
| Janelas Sala | m2 | 2.4
| Número de faces | und | 2
TOTAL = |  |  | 21.36
19.5 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | m2
| Portas 0,70x2,10 | m2 | 1.47
| 2 Portas 0,80x2,10 | m2 | 3.36
| Número de faces | und | 2
TOTAL = |  |  | 9.66
19.6 | PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. | m2
| Área conforme 19.4 | m2 | 21.36
TOTAL = |  |  | 21.36
19.7 | FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMAO | m2
| Área de calhas (descidas) | m2 | 3.024
TOTAL = |  |  | 3.024
19.8 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2
| Área de calhas (descidas) | m2 | 3.024
TOTAL = |  |  | 3.024
20 | DIVERSOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
20.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2
| Área da construção | m2 | 51
TOTAL = |  |  | 51
20.2 | PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) | Un
| Placa de inauguração | und. | 1
TOTAL = |  |  | 1
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
_________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO

## COMPOSIÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR
|  | PROCESSO | 2023010133
|  | ENDEREÇO | RUA 14, LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM LARANJEIRAS
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA - T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO. Data Base: 01/03/2023
TABELA SINAPI - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - Data de Emissão: 16/02/2023
|  | DATA | 16 DE MARÇO DE 2023
|  | BDI | 24.93%
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
C1 | GOINFRA | GRUPO DE SERVIÇO: COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
C 1.1 | GOINFRA | 21401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 3295.17 | KWH | 0.82 | 0 | 2702.0394
C 1.2 | GOINFRA | 21400 | CONSUMO DE ÁGUA | 462.8 | m3 | 10.32 | 0 | 4776.096
C 1.3 | GOINFRA | 30114 | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | 1 | und | 140.06 | 132.41 | 272.47
C 1.4 | GOINFRA | 30116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | 1 | und | 140.06 | 132.41 | 272.47
C 1.5 | SINAPI - I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 6 | MÊS | 793 |  | 4758
C 1.6 | SINAPI - I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS TERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 6 | MÊS | 619.53 |  | 3717.18
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 16498.2554

## COMPOSIÇÃO ARRIMO
MEMORIAL DE CÁLCULO
SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO | CONSTRUÇÃO DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR
PROCESSO
ENDEREÇO | RUA 14, LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM LARANJEIRAS
TABELAS | TABELA GOINFRA - T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO. Data Base: 01/03/2023
TABELA SINAPI - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - Data de Emissão: 16/02/2023
DATA | 16 DE MARÇO DE 2023
C2 | COMPOSIÇÃO MURO DE ARRIMO (COM FUNDAÇÃO)
CÓDIGO | MÃOS-DE-OBRA |  | SAL/HORA | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
0010 | CARPINTEIRO |  | 17.97 | 1.9232 | 34.5599
0006 | ARMADOR |  | 17.97 | 0.7341 | 13.1918
0008 | AJUDANTE |  | 12.56 | 0.7952 | 9.9877
0005 | SERVENTE |  | 10.78 | 5.1792 | 55.8318
0032 | OPERADOR DE BETONEIRA |  | 17.97 | 0.255 | 4.5823
0004 | PEDREIRO |  | 17.97 | 1.233 | 22.157
TOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 140.3105
CÓDIGO | MATERIAIS | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONSUMO | VALOR TOTAL
2804 | AREIA GROSSA | M3 | 175.43 | 0.1309 | 22.9638
2311 | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | M3 | 26.47 | 0.0584 | 1.5458
2380 | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | M | 4.18 | 3.4439 | 14.3955
1964 | RIPA DE MADEIRA 5x1 | M | 2.85 | 0.0604 | 0.17214
1863 | PREGO 18x30 | KG | 26.15 | 0.3603 | 9.4218
1861 | PREGO 18x24 | KG | 24.66 | 0.0196 | 0.48334
1858 | PONTALETE 3x3" | M3 | 8.09 | 0.2755 | 2.2288
2023 | TABUA PARA FORMA (30CM) | M | 14.75 | 1.3601 | 20.0615
1696 | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2x1,1 | M2 | 34.12 | 0.5941 | 20.2707
1263 | DESMOLDANTE PARA CONCRETO | L | 10.44 | 0.2038 | 2.1277
1218 | CAIBRO 5x6 | M | 16.8 | 0.1929 | 3.2407
2420 | CANALETA DE CONCRETO 14 x 19 x 19 (NBR 6136) | UND | 2.61 | 20.908 | 54.5699
1215 | CIMENTO PORTLAND CP 32 | KG | 0.64 | 43.8988 | 28.0952
2386 | BRITA No 01 | M3 | 138.87 | 0.0581 | 8.0683
2497 | BRITA No 02 | M3 | 137.33 | 0.0581 | 7.9789
2440 | ACO CA-50 12,5 MM (1/2") | KG | 8.03 | 4.12 | 33.0836
2439 | ACO CA-50 10,0 MM (3/8") | KG | 8.56 | 0.6416 | 5.4921
2438 | ACO CA-50 8,00 MM (5/16") | KG | 8.91 | 3.9708 | 35.3798
2448 | ACO CA-60B - 5,0 MM | KG | 11.63 | 1.1135 | 12.95
102 | ARAME RECOZIDO 18 | KG | 26.56 | 0.2048 | 5.4395
105 | ARAME GALVANIZADO No 14 | KG | 26.19 | 0.0326 | 0.85379
TOTAL MATERIAL |  |  | TOTAL MATERIAIS |  | 288.823
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | m2 | 429.1335

## COMPOSIÇÃO - TERRAPLANAGEM
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR
|  | PROCESSO | 2023010133
|  | ENDEREÇO | 2023010133
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA - T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO. Data Base: 01/03/2023
TABELA SINAPI - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - Data de Emissão: 16/02/2023
|  | DATA | 16 DE MARÇO DE 2023
|  | BDI | 24.93%
CASAS 01,02,03 E 04
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | HORA PRODUTIVA | TOTAL
C3 | GOINFRA | GRUPO DE SERVIÇO: COMPOSIÇÃO TERRAPLENAGEM
C 3.1 | GOINFRA - R | 30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 40 | H | 147.09 | 5883.6
C 3.2 | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | 5000 | m2 | 0.37 | 1850
TOTAL DO GRUPO | [6 empty] | 7733.6

## ADMINISTRAÇÃO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR
|  | PROCESSO | 2023010133
|  | ENDEREÇO | RUA 14, LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM LARANJEIRAS
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA - T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO. Data Base: 01/03/2023
TABELA SINAPI - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - Data de Emissão: 16/02/2023
|  | DATA | 16 DE MARÇO DE 2023
|  | BDI | 24.93%
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
2 | GOINFRA | GRUPO DE SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO
2.1 | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | 120 | H | 0 | 74.61 | 8953.2
2.2 | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | 960 | H | 0 | 20.24 | 19430.4
2.3 | GOINFRA | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | 720 | H | 0 | 13.9 | 10008
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 38391.6

## CRONOGRAMA COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: COMPOSIÇÃO 05 CASAS POPULARES
RUA 14, LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM LARANJEIRAS
16 DE MARÇO DE 2023
ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | VALOR DO SERVIÇO | % DO SERVIÇO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [5 empty] | 1203.6 | 0.2705%
2 | TRANSPORTES | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 1167.8 | 0.2625%
3 | SERVIÇO EM TERRA |  | 56.3% |  |  | 43.7% |  | 37140.2 | 8.347%
4 | FUNDACOES E SONDAGENS | 100% | [5 empty] | 14431.48 | 3.244%
5 | ESTRUTURA |  |  | 66.78% | 33.22% |  |  | 72048 | 16.19%
6 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 80% | 20% |  | 23954.72 | 5.384%
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 80% | 20% |  | 26157.76 | 5.879%
8 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 16.67% |  |  | 97863.5751 | 22%
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 92.05% |  |  | 7.95% |  | 6101.8815 | 1.371%
10 | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  |  | 60% | 40% | 9418.8 | 2.117%
11 | COBERTURAS |  |  |  |  | 60% | 40% | 15085.3707 | 3.391%
12 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 100% |  | 8844.6 | 1.988%
13 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS ) |  |  |  |  | 100% |  | 32526.52 | 7.311%
14 | VIDROS | [5 empty] | 100% | 3349.728 | 0.7529%
15 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 30% | 10% | 10% | 40% | 10% | 46422 | 10.43%
16 | FORROS |  |  |  |  | 100% |  | 4804.04 | 1.08%
17 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 50% | 50% |  | 22316 | 5.016%
18 | FERRAGENS |  |  |  |  | 100% |  | 2780.16 | 0.6249%
19 | PINTURA |  |  |  |  | 40% | 60% | 17213.6 | 3.869%
20 | DIVERSOS | [5 empty] | 100% | 2097.96 | 0.4715%
| VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO | 48603.3496 | 121908.1537 | 191211.4261 | 287466.5936 | 414591.299 | 444927.7953 | 444927.7953 | 100%
| PORCENTAGEM DO SERVIÇO EXECUTADO | 10.92% | 27.4% | 42.98% | 64.61% | 93.18% | 100%
_______________________________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 7455/D-GO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: 05 CASAS PADRÃO POPULAR
2023010133
16 DE MARÇO DE 2023
ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | VALOR DO SERVIÇO | % DO SERVIÇO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [5 empty] | 4148.2132 | 0.6602%
2 | TRANSPORTES | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 2580.4291 | 0.4107%
3 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | 35459.6315 | 5.644%
4 | COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | 49.87% | 9.65% | 9.65% | 9.65% | 9.65% | 11.53% | 30272.857 | 4.818%
5 | COMPOSIÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS | 9% | 11% | 18% | 25% | 30% | 7% | 555848.2947 | 88.47%
| VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO | 76214.9257 | 146448.7323 | 255591.9195 | 403644.4874 | 579489.47 | 628309.4255 | 628309.4255 | 100%
| PORCENTAGEM DO SERVIÇO EXECUTADO | 12.13% | 23.31% | 40.68% | 64.24% | 92.23% | 100%
___________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 7455/D-GO

## BDI (24,93%)
COMPOSIÇÃO BDI (BENEFÍCIOS E DISPESAS INDIRETAS)
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR
|  | PROCESSO | 2023010133
|  | ENDEREÇO | RUA 14, LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM LARANJEIRAS
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA - T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO. Data Base: 01/03/2023
TABELA SINAPI - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - Data de Emissão: 16/02/2023
|  | DATA | 16 DE MARÇO DE 2023
Administração Central (%) | Lucro (%) | Despesas financeiras (%) | Seguros + garantias (%) | Riscos (%) | ISS (%) | PIS (%) | COFINS (%) | CPRB (%) | Resultado (%)
3 | 6.16 | 1.13 | 0.12 | 0.97 | 2.4 | 0.65 | 3 | 4.5 | 24.93
(1) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.
(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.
(3) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12/2021).
(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
(6) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.
(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(8) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). Neste caso ela vai ser zerada, pois estes valores de BDI são para orçamentos onerados (INSS=20% nas leis sociais)
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n.2.622/2013 – TCU - Plenário.
Onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = Taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
___________________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO
𝐁𝐃𝐈= ((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏+𝑰))−𝟏