## Worksheet
# | Número | Nome | Início | Previsão Término | Valor Contrato | % Execução | Situação | Publicado
1 | Contrato 171/2025 | Avenida Sebastião de Pádua | 23/07/2025 | 20/07/2026 | R$ 8.673.000,00 | 83% | Concluido | 21/07/2025
2 | Contrato 153/2025 | Prolongamento da Rua da Resistência | 08/07/2025 | 02/01/2026 | R$ 555.000,00 | 93% | Em execução | 03/07/2025
3 | Contrato 180/2025 | Ponte de concreto Balsamo | 04/08/2025 | 15/12/2025 | R$ 438.739,74 | 100% | Concluido | 25/06/2025
4 | Contrato 100/2025 | FEIRA PARQUE | 09/06/2025 | 19/05/2026 | R$ 557.135,34 | 100% | Concluido | 19/05/2025
5 | Contrato 141/2024 | Construção de Unidade Básica de Saúde | 16/12/2024 | 16/07/2025 | R$ 2.138.915,63 | 100% | Concluido | 04/10/2024
6 | Contrato 138/2024 | Casas populares Cidade Jardim | 18/11/2024 | 18/04/2025 | R$ 925.000,00 | 99% | Concluido | 09/09/2024
7 | Contrato 134/2024 | Casas populares Bolanger | 11/11/2024 | 11/04/2025 | R$ 1.194.090,38 | 55% | Em execução | 09/09/2024
8 | Contrato 123/2024 | Construção do Centro Comunitário de Olhos D Água | 19/09/2024 | 19/02/2025 | R$ 296.183,93 | 100% | Concluido | 23/08/2024
9 | Contrato 110/2024 | Instalação de Reservatório de 500m3 no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde | 16/09/2024 | 14/11/2024 | R$ 429.000,00 | 100% | Concluido | 08/07/2024
10 | Contrato 076/2024 | Construção de praça pública no Bairro Evelina Nour III | 19/06/2024 | 31/12/2024 | R$ 765.000,00 | 100% | Concluido | 02/05/2024
11 | Contrato 103/2024 | Nova sede Administrativa do Município de Catalão | 29/07/2024 | 29/07/2026 | R$ 25.393.941,03 | 25% | Em execução | 25/03/2024
12 | Contrato 51/2024 | Revitalização Praça Manoel Arcanjo | 14/05/2024 | 14/03/2025 | R$ 1.450.000,00 | 100% | Concluido | 14/03/2024
13 | Contrato 089/2024 | Reforme e Revitalização do Morrinho do São João | 11/07/2024 | 07/11/2024 | R$ 697.648,52 | 100% | Concluido | 14/03/2024
14 | Contrato 60/2024 | Lavanderia Hospitalar Municipal | 18/03/2024 | 18/08/2024 | R$ 354.773,38 | 99% | Em execução | 20/12/2023
15 | Contrato 185/2023 | Revitalização da Represa do Clube do Povo | 07/11/2023 | 23/11/2024 | R$ 6.757.115,55 | 100% | Concluido | 16/08/2023
16 | Contrato 109/2023 | Praça Córrego do Almoço | 11/07/2023 | 31/03/2024 | R$ 644.733,75 | 100% | Concluido | 05/05/2023
17 | Contrato 059/2021 | Reforma Anibal Rosa | 17/05/2023 | 10/04/2024 | R$ 1.209.933,43 | 88% | Em execução | 10/04/2023
18 | Contrato 042/2022 | Escola Municipal Maria Semiramis Veiga Rodrigues | 08/04/2022 | 28/03/2023 | R$ 2.629.567,10 | 100% | Concluido | 27/01/2022
19 | Contrato 314/2021 | Creche Municipal Parque Imperial | 27/01/2022 | 30/12/2022 | R$ 3.179.907,85 | 43% | Em execução | 23/12/2021
20 | Contrato 004/2022 | Hospital Regional de Catalão | 19/04/2022 | 31/12/2024 | R$ 66.000.000,00 | 100% | Concluido | 08/10/2021